竞争性磋商文件

项目名称：盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务

项目编号：YCCG1911-CS123

# 盐城市住房和城乡建设局

2019年11月29日

# 总  目  录

# 竞争性磋商采购公告………………………1

# 磋商须知……………………………………5

# 合同条款及格式……………………………17

# 项目需求……………………………………22

# 评标方法与评标标准………………………24

# 竞争性磋商响应文件式……………………26

第一章  竞争性磋商采购公告

据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 采购项目名称及编号

项目名称：盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目

项目编号：YCCG1911-CS129

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目，包含但不限于项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计等，计划投资总额约950万元，计划实施时间2019年12月，具体日期服从采购人建设工期要求。该项目包含但不限于道路、排水、照明、景观、消防等设施改造设计，中标人须安排专门乙方人员配合采购人踏勘现场，确保方案设计、初步设计、施工图设计的准确性和时效性。请各供应商根据实际情况，结合企业自身综合实力，自主决策参与投标，确保服务满足采购人的要求，具体内容及要求详见竞争性磋商文件。

（二）本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为国家收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中设计费收费标准的 60 %，且不得超过人民币24万元（如发生勘察费，包含在设计费中，不另行计算）。

（三）设计范围：包括项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、概算编制、前期调查及基础资料复核、施工图设计（含深化设计）、施工图审查及全过程设计跟踪等，包括但不限于：①方案设计、初步设计、施工图设计（含深化设计）、后续服务等工作。②各阶段需报批的设计文件均由成交供应商汇总后形成完整的设计文件上报上级部门并通过审批（含初步设计评审、施工图审查等）。③后续服务包括：协助施工、监理、设备招标；提供设计交底、解决施工中设计技术问题、施工配合；工程概算；派驻施工现场设计代表；设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等。

（四）设计周期：成交供应商领取中标通知书后，20日历天内提供设计方案，提交采购人审查，审查通过后（若审查未通过，成交供应商需根据采购人意见在7日历天内修改或重新编制方案，直至审查通过），最终方案通过审查，15日历天内完成项目建议书及可行性研究报告编制任务。方案设计审查通过后15日历天内提交全部初步设计文件；初步设计审查通过后20日历天内提交全部施工图文件，报采购人审查。

以上时间安排不含方案讨论、评审会议及等待采购人回复意见的时间。

（五）设计质量及目标

1、质量标准：符合国家有关设计质量合格等级，并保证设计成果通过采购人审查。

2、质量目标：施工图达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报表（上市公司或成立不满一年的，不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1、磋商供应商必须为具有国家建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或市政行业（须同时包含道路工程和排水工程）专业设计乙级及以上资质的独立法人。

2、项目设计负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建设工程类高级技术职称。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受 联合体参与磋商（接受/不接受）。

四、磋商文件提供信息：

本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件开始接收时间：2019年12月10日上午8: 30-9: 00；

（二）响应文件接收截止时间：2019年12月10日上午9：00；

（三）响应文件接收及磋商地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标三室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）。

六、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2019年12月10日上午9：00；

（二）响应文件开启地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标三室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）。

七、本次磋商采购联系事项

（一）采购人联系人：戴工，联系电话：0515-68666809；

采购人地址: 盐城市住房和城乡建设局城建工程项目部（盐城市东进路盐渎公园南门东侧50米），邮政编码：224005。

（二）盐城市政府采购中心联系人：顾女士，联系电话：0515-86663183；

盐城市政府采购中心地址：盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心   室，邮政编码：224005。

注：对资格条件、项目需求、评分标准等部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

九、本次磋商保证金要求：

本项目投标保证金数额为伍仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（83290090010180101000142）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市住房和城乡建设局

2019年11月29日

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目如分包，分别确定各分包成交磋商供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取成交服务费。

5、磋商文件的约束力

磋商供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的磋商供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的磋商供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织磋商供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个磋商供应商参加的现场考察和答疑会

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城市政府采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本份数：1份；副本份数：4份。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的投标报价（费率）应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、调研费、设计费、管理费、差旅费、验收费、利润、税金等所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的设计方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向采购中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未中标的磋商供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。中标人的磋商保证金，将在合同签订后凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交磋商供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交磋商供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，采购中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成 ，人数为五人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：市公共资源交易中心评委库中电脑随机抽取。评标工作在纪检监督下进行。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按规定做出澄清，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对磋商供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）磋商供应商在报价时采用选择性报价；

（4）磋商供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个磋商供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的磋商供应商参加磋商最后报价，其他磋商供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的磋商供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件如能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的磋商供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终解决方案和最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的磋商供应商或者报价未超过采购预算的磋商供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐1家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交磋商供应商。采购人确定成交磋商供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交磋商供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他磋商供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的磋商供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的磋商供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加谈判磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他相关磋商供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交磋商供应商确定后，采购中心将向成交磋商供应商发出中标通知书。成交磋商供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交磋商供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交磋商供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交磋商供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交磋商供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交磋商供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交磋商供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（中标金额的5%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交磋商供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交磋商供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交磋商供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

# 项目名称：盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目            项目编号：YCCG1911-CS129

# 甲方：（委托方）_________               乙方：（受托方）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市政府采购中心   项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 合同标的

1、盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目，包含但不限于项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计等，计划投资总额约950万元，计划实施时间2019年12月，具体日期服从采购人建设工期要求。该项目包含但不限于道路、排水、照明、景观、消防等设施改造设计，中标人须安排专门乙方人员配合采购人踏勘现场，确保方案设计、初步设计、施工图设计的准确性和时效性。请各供应商根据实际情况，结合企业自身综合实力，自主决策参与投标，确保服务满足采购人的要求，具体内容及要求详见竞争性磋商文件。

2、设计范围：包括项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、概算编制、前期调查及基础资料复核、施工图设计（含深化设计）、施工图审查及全过程设计跟踪等，包括但不限于：①方案设计、初步设计、施工图设计（含深化设计）、后续服务等工作。②各阶段需报批的设计文件均由成交供应商汇总后形成完整的设计文件上报上级部门并通过审批（含初步设计评审、施工图审查等）。③后续服务包括：协助施工、监理、设备招标；提供设计交底、解决施工中设计技术问题、施工配合；工程概算；派驻施工现场设计代表；设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等。

第二条 合同金额

本合同收费为《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中设计收费标准的      %且不超过人民币24万元（如发生勘察费，包含在设计费中，不另行计算），合同价包括乙方为完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、调研费、设计费、管理费、差旅费、验收费、利润、税金等所有费用。

第三条 质量及周期要求

1、质量标准：符合国家有关设计质量合格等级，并保证设计成果通过甲方审查。

2、质量目标：施工图达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。

3、周期要求：成交供应商领取中标通知书后，20日历天内提供设计方案，提交采购人审查，审查通过后（若审查未通过，成交供应商需根据采购人意见在7日历天内修改或重新编制方案，直至审查通过），最终方案通过审查，15日历天内完成项目建议书及可行性研究报告编制任务。方案设计审查通过后15日历天内提交全部初步设计文件；初步设计审查通过后20日历天内提交全部施工图文件，报采购人审查。

以上时间安排不含方案讨论、评审会议及等待采购人回复意见的时间。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 知识产权

甲方向乙方提供的全部资料及乙方提交的全部成果资料其版权归甲方所有，乙方不得以任何方式转让或提供给第三方使用。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到竞争性磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合甲方的要求。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

第七条 履约保证金

乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），于本合同履行后无息退还。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

3.1完成施工图纸设计并经甲方确认后付至跟踪审计单位审定设计费的70%；

3.2余款在施工单位报送结算，经竣工财务决算最终审计结束入账后一年内结清。以上付款均无任何银行利息。

注：每次付款是需提供增值税发票及相应金额的财务收据。

第九条 结算方式

1、结算价=按《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》设计收费标准和第2条工程结算方式计算的建安工程费用（最终按政府审计建安工程费为基数）*中标费率，本项目设计费中标费率为      %且不超过人民币24万元；如发生勘察费，包含在设计费中，不另行计算。

2、工程结算方式为：本服务项目采用“固定费率”的方式。即根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》，按建安工程费用（最终按政府审计建安工程费为基数）计算设计费（其中：专业调整系数1.0，复杂程度系数1.0，附加调整系数1.0，其他设计收费0）。乙方已充分考虑本项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，其费用设计已在收费百分率中考虑，结算时中标费率不予调整。

3、甲方根据工程建设需要或国家政策调整要求，有权增加或减少拟实施项目投资规模，乙方的中标费率不因此而调整，取费基数相应增减。

第十条 双方权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、乙方权利和义务

2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。设计文件选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计文件必须确保能通过甲方等相关部门的审查。

2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并应向甲方支付设计费总额的30%违约金，违约金不足以补偿甲方实际损失的，还应按《合同法》规定赔偿甲方由此造成的全部经济损失。

2.3由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方应承担5000元/天的违约金。

2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应给予赔偿。

2.5设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。

2.6乙方交付设计文件后，按规定参加设计图纸会审，并根据审查结论负责做必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。

2.7乙方不得将其承包的设计工作全部转包给第三人或肢解以后以分包的名义转包给第三人。如乙方违反上述规定，则甲方有权单方终止合同，并有权要求乙方返还已付的设计费，没收履约保证金，同时乙方应承担给甲方造成的一切经济损失。

2.8乙方应保证其所提交给甲方的各项设计成果和咨询意见不会侵犯第三方的合法权利（包括但不限于著作权、专利权、商业秘密、名称权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则乙方应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应的法律责任。若有上述事由发生，乙方应依甲方选择：1）修改设计成果至不侵权；2）终止设计且乙方应赔偿甲方因此受到的一切损失。同时，发包方不得强制要求设计方采用涉及侵犯第三方合法权利（包括但不限于著作权、专利权、商业秘密、名称权等各项权利）及违反相关强制性法律规定的内容进行设计。

2.9施工期间，乙方要随时做好工程的跟踪服务工作，确保接到甲方通知后8小时内处理处理设计和施工问题，若8小时内处理处理设计和施工问题不能处理处理设计和施工问题，则必须在接到甲方通知后12小时内赶到施工现场处理设计、施工问题。若发生一起上述行业，每次或每12小时扣除设计费1000元，给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

2.10合同履行过程中，如实际工程需要勘查的，则勘查工作由乙方承担（如乙方不具有勘查资质的，乙方可委托有资质的单位并经甲方书面确认后完成勘查工作），勘查费用已包含在合同价中，甲方不另行支付费用。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、竞争性磋商文件和有关附件以及乙方响应文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、合同经甲乙双方签字盖章，并经盐城市政府采购中心见证盖章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，财政监管部门执一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、项目概况

盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目，包含但不限于项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计等，计划投资总额约950万元，计划实施时间2019年12月，具体日期服从采购人建设工期要求。该项目包含但不限于道路、排水、照明、景观、消防等设施改造设计，中标人须安排专门乙方人员配合采购人踏勘现场，确保方案设计、初步设计、施工图设计的准确性和时效性。请各供应商根据实际情况，结合企业自身综合实力，自主决策参与投标，确保服务满足采购人的要求。

二、项目内容

包括项目建议书、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、概算编制、前期调查及基础资料复核、施工图设计（含深化设计）、施工图审查及全过程设计跟踪等，包括但不限于：①方案设计、初步设计、施工图设计（含深化设计）、后续服务等工作。②各阶段需报批的设计文件均由成交供应商汇总后形成完整的设计文件上报上级部门并通过审批（含初步设计评审、施工图审查等）。③后续服务包括：协助施工、监理、设备招标；提供设计交底、解决施工中设计技术问题、施工配合；工程概算；派驻施工现场设计代表；设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等。

三、质量标准及质量目标

1、质量标准：符合国家有关设计质量合格等级，并保证设计成果通过甲方审查。

2、质量目标：施工图达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。

四、设计时间要求

成交供应商领取中标通知书后，20日历天内提供设计方案，提交采购人审查，审查通过后（若审查未通过，成交供应商需根据采购人意见在7日历天内修改或重新编制方案，直至审查通过），最终方案通过审查，15日历天内完成项目建议书及可行性研究报告编制任务。方案设计审查通过后15日历天内提交全部初步设计文件；初步设计审查通过后20日历天内提交全部施工图文件，报采购人审查。

以上时间安排不含方案讨论、评审会议及等待采购人回复意见的时间。

五、设计规模

完成盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目包含但不限于道路、排水、照明、景观、消防等设施改造设计，计划投资总额约950万元。

六、其他

1、本设计项目所涉及的部分专项设计包含但不限于照明、景观、消防等，中标人可在经过采购人同意后委托具有相应资质的专项设计单位设计，中标人须按采购人的时间要求保证设计图纸顺利通过相关部门审查，费用由中标人自行承担，结算时不予增加。

2、本次项目的项目需求由中标人向第三方咨询公司江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司支付咨询费，请各投标人投标总价中综合考虑此费用（咨询费为贰仟元），上述费用不得单独立项报价。

第五章  评标方法与评标标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终解决方案和最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交磋商供应商。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

四、评分细则

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

1、磋商报价（30分）

按照财库〔2007〕2号文件规定，采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的磋商报价分，统一按照以下公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×30，小数点保留两位。

2、项目需求响应方案（50分）

磋商小组对投标人提供的设计工作方案（文字部分）进行综合评审，评审要点包括但不限于以下方面：

（1）对招标项目的理解；

（2）结合采购人提供的设计要求,对设计工作的设计思路、设计要点等的构思；

（3）项目设计组人员组织及分工；

（4）设计质量控制要点及措施；

（5）设计工作进度计划安排及保证进度的措施；

（6）设计符合社会效益、经济效益及环境效益的描述；

（7）配合工程实施，提供优质服务的措施进行描述；

（8）项目后续服务的安排及保证措施。

磋商小组根据上述评审要点进行等级评审，评审等级分为优、良、中三个等级。优、良、中各等级的得分系数分别为：0.95<优≤1.0, 0.9<良≤0.95, 0.85<中≤0.9, 以0.01为一个计分单位, 各投标人设计成果（修改、深化）得分为：总分45分乘以经评委评审的各投标人所得的得分系数。

3、类似项目业绩（20分）

自2016年10月以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似市政项目设计业绩，每提供一个加5分，最高得20分。磋商小组评审以磋商供应商提供的设计服务委托合同原件进行评审，且签订日期要在业绩合同中体现，否则业绩不予计分】。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、项目负责人及项目成员一览表

七、磋商响应报价表（格式自制）

八、项目需求响应方案

九、服务保证措施方案

十、其他（评审方法和评审标准中需要提供的材料）

一、资信证明文件要求

实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，上市公司或成立不满一年的，不需提供）；

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

文件4  具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）；

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

文件6法人授权书（原件，格式见附表）；

文件7符合招标公告资质要求的企业的设计资质证书、项目负责人的职称证书

文件8磋商文件中规定要求提供的证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料。

（磋商文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）。

### 具备履行合同所必需的服务和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的服务和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要服务和主要专业技术能力：

主要服务有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG1911-CS129号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

说明：

以下所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

四、磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.如果我方中标，将派出       （姓名）作为本项目的项目负责人。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG1911-CS129 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市行政中心基础设施整治提升工程设计服务项目 |
| 项目投标报价：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）设计收费标准的 %且不超过人民币24万元。 |
| 周期要求：成交供应商领取中标通知书后，20日历天内提供设计方案，提交采购人审查，审查通过后（若审查未通过，成交供应商需根据采购人意见在7日历天内修改或重新编制方案，直至审查通过），最终方案通过审查，15日历天内完成项目建议书及可行性研究报告编制任务。方案设计审查通过后15日历天内提交全部初步设计文件；初步设计审查通过后20日历天内提交全部施工图文件，报采购人审查。 以上时间安排不含方案讨论、评审会议及等待采购人回复意见的时间。 |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与磋商响应报价表中报价不符时，以开标一览表为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

六、项目负责人及项目成员一览表

| 供应商： |
| --- |
| 项目负责人 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 业务专业 | 学历 | 从事本专业工作年限 |
| 主要人员 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 业务专业 | 学历 | 从事本专业工作年限 |

注：项目负责人是本项目的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和领导者，担负实质性项目工作。项目负责人需要有较强的组织和协调能力，具有承担类似研究项目的成功经验，并有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

七、磋商响应报价表

注：格式自制。

八、项目需求响应方案

注：提供为完成本项目的设计方案，格式自制。

九、服务保证措施方案

注：提供为完成本项目的服务保证措施方案，格式自制。

十、其他（评审方法和评审标准中需要提供的材料）