招 标 文 件

项目编号：YCCG1911-150

项目名称：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目

盐城市城市管理局

2019年11月29日

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	55

第五章  评标方法与评标标准	56

第六章  投标文件格式	60

# 第一章  招标公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市城市管理局的委托，决定就其所需的盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目

标书编号：YCCG1911-150

二、招标项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

1.项目名称：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目

2.项目地点：市环卫科研信息中心一楼（环城七组境内，范公路以西潮声路以北通港路以南）。

3.项目规模：项目实施面积约394.8m2。

4.工期要求：30日历天。其中：

设计服务期：5日历天；装饰及布展、互动多媒体展项施工工期：25日历天，设计计划具体开始日期以采购人的书面通知为准。

5.质量要求：

（1）设计质量标准：符合国家有关设计质量等级评定标准“合格”等级，并符合采购人项目需求的要求。

（2）施工质量标准：国家合格标准。

6.发包范围：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目设计与施工总承包，包括展厅入口及展厅内的装饰、布展、互动多媒体展项的设计[包括方案设计和施工图设计（含施工前及施工过程中的方案优化、调整）]、制作、采购、施工、调试及保修期内的保修等项工作内容。

7.质保期：1年。

8.标段划分：本次招标为一个标段。

（二）本项目采购预算为414.54万元。

（三）本项目  设定  最高限价，最高限价为 414.54 万元

三、投标人资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1. 投标人须具有独立法人资格，且营业执照经营范围包含本次招标内容（即营业执照经营范围含展览展示设计制作等相关内容）。

2.投标人资质等级及范围：投标人应当同时具备下列2.1、2.2项资质。

2.1投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质、建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质、有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工二级资质四项资质中任意一项资质。

2.2投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包企业二级及以上资质、有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质二项资质中任意一项资质，并取得有效的安全生产许可证。

3. 投标项目负责人必须具有建筑工程专业二级及以上建造师资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目 不接受 联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年 12  月 20  日 09:00

投标文件接收截止时间：2019年 12  月  20 日 09:30

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标  四   室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)。

六、开标有关信息

开标时间：2019年 12  月 20   日 09:30

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标  四  室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)。

七、本次招标联系事项

（一）采购人联系人：卞女士，联系电话：13851188808 ；

采购人地址：盐城市亭湖区毓龙东路31号。邮政编码： 224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：范女士，联系电话：0515-86663181；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼502、506、508室，邮政编码：224001

对项目需求部分、资格条件、评分标准的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复

八、投标文件制作份数要求

正本份数： 1 份,副本份数： 4 份

九、本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为捌万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000141 )

根据招标文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市城市管理局

2019年11月29日

## 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购中心负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.2采购中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件格式”的要求制作投标文件。

11.1.1 投标文件应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）技术参数偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书；

（4）投标函（见格式，允许另附一个详细说明）；

（5）开标一览表（格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）设计方案效果图；

（7）施工方案；

（8）评审标准中要求提供的相关材料；

（9）电子文件：投标文件电子版、报价清单电子文件；采用U盘（表面加贴投标单位简称）单独装袋密封后递交；

（10）招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料。

11.2 投标人编写的投标文件还须包括招标文件要求提供原件的复印件加盖企业公章。

11.3 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、报价清单

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价清单，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号等。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6报价清单上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按报价清单表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 技术参数响应及偏离表

14.1.1对招标文件中的技术参数要求有偏离的，说明原因。

14.2 商务条款响应及偏离表

14.2.1对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、实施方案及服务方案、服务承诺及培训承诺等

15.1详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

15.2投标人认为需要的其他技术文件或说明；

15.3投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准；

15.4提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力；

15.5 培训计划。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中报价清单中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购中心拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

（5）中标后无正当理由放弃中标项目的。

18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本和所有副本、电子投标文件密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝。

21、投标截止日期

21.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购中心有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、迟交的投标文件

22.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

24、开标

24.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的授权代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表(需提供单位授权函)、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，采购中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

30、无效投标条款和废标条款

30.1 无效投标条款

30.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6 未通过符合性检查的；

30.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8  投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2 废标条款：

30.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

30.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3 因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

30.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标投标人。

31.3采购中心将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32、质疑处理

32.1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

32.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

32.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

34. 签订合同

34.l中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标投标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标投标人应承担相应赔偿责任。

35、货物和服务的追加、减少和添购。

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（合同金额的5%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购投标人融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

八、其他

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

政府采购合同（货物类）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：盐城市城市管理局

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1、项目名称：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目

2、项目规模：项目实施面积约394.8m2。

3、质量要求：

（1）设计质量标准：符合国家有关设计质量等级评定标准“合格”等级，并符合甲方项目需求的要求。

（2）施工质量标准：国家合格标准。

4、服务范围：盐城市生活垃圾分类宣传教育展示馆项目设计与施工总承包，包括展厅入口及展厅内的装饰、布展、互动多媒体展项的设计[包括方案设计和施工图设计（含施工前及施工过程中的方案优化、调整）]、制作、采购、施工、调试及保修期内的保修等项工作内容。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期  1  年，自项目验收合格之日起计。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：总服务期30日历天。设计服务期：5日历天，装饰及布展、互动多媒体展项施工工期：25日历天。

9.2交付方式：设计与施工总承包。

9.3交付地点：市环卫科研信息中心一楼（环城七组境内，范公路以西潮声路以北通港路以南）。

十、合同款支付

10.1付款方式：（1）工程竣工验收合格后，支付至合同价款的70%；（2）项目审计结束后付至审定价的95%；（3）余款作为质保金，待质保期满后一次性无息退还。

10.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 本工程甲方要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，乙方必须无偿整改达到质量标准承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，乙方还将承担给甲方造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题乙方必须同时向甲方承担承包范围内工程总造价3%的违约金。

12.2 乙方须严格按照甲方要求进行设计，经甲方确认后按设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受甲方、监理单位的检查。若发生工序、检验批、分部分项工程等验收不符合质量要求的，每发生一次接受甲方以每次500元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。且并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。若未按照甲方要求及时整改到位的甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权终止采购合同，已经完成的工作量按照70%结算。

12.3 乙方须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，最终凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报质量监督部门验收通过，否则甲方不予认可。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。投标人应提供备品备件，7*24小时远程技术支持，远程无法解决的问题应保证当天到现场，每个月定期检修检测，完善的培训计划，质保期内软件免费升级。 在质保期间，不按时维修或软件更新一次处罚1000元，在本工程质保金中扣除。

十三、验收

13.1具备竣工验收条件后先由乙方进行自检自验，自验合格后将齐全的资料报甲方和监理等单位审查，由监理单位在5天内组织各专业监理人工程师对竣工资料和各专业工程的质量进行全面检查,检查验收合格后，甲方在14天内组织有关单位验收。验收不合格，乙方按要求在限定时间内整改，并承担由自身原因造成整改的费用，甲方再组织重新检查验收。验收通过后取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收备案证明书》，主要工作在乙方。

13.2经采购人审查认可的设计图纸是施工及竣工验收的依据。

十四、工程结算

1、结算方式：本项目采用固定总价合同，除双方另有约定外，中标总价一律不得调整。

工程竣工结算价=中标总价+合同与招标文件约定可以调整的价格。

2、总价包含的风险范围：本工程实行总价包干（一次性包死），中标价即为合同价。甲方要求变更可以调整工程量，其他均不作调整（包括合同实施期间的政策性调整、人工费调整、合同实施期间的材料及设备价格风险、市场风险及其他风险等均不调整；投标报价清单与实际完成的工程实体、设计图纸有差异也不调整）。

3、风险范围以外合同价格的调整方法：

3.1 工程量变化引起的的价格调整：因非乙方原因的工程变更（发包人要求工程变更）引起的工程量增减，除合同另有约定外其单价按投标报价文件中相应单价执行。如报价文件中没有报价明细的，单价按3.2第③款计算。

3.2 因非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，单价计算方法：①投标报价文件中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②投标报价文件中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③投标报价文件中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方按现行计价文件的规定提出变更工程项目的单价，经甲方确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)，如无定额可执行的，由乙方按市场价提出经甲方确认后作为结算依据不下浮，或执行甲方签证价不下浮由甲乙双方按市场价确定（不下浮）。中标下浮率计算公式如下：

最高限价- 中标价

下浮率 ＝-----------------------------------------×100%

最高限价

注：上述公式中的最高限价是指招标文件中明确的最高限价。

4、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）等进行协商

5、工程变更

5.1 乙方不得以增加工程利润为目的要求甲方进行设计变更，所有工程设计变更须经甲方书面确认。

5.2 乙方须无条件服从甲方对工程的设计变更，不得以因甲方设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用。

十五、乙方的责任和义务

15.1本合同范围内的总承包工作由乙方全责负责设计、采购和施工及竣工验收等全过程的总承包服务，乙方自行负责项目建设全过程中的各项组织管理工作和沟通协调工作。除执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）要求和本合同条款约定外，乙方还应根据本项目情况加强如下管理和协调工作，包括：

（1）与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。

（2）服从甲方、监理等部门的监管，加强质量管理、进度监控、安全文明管理等。

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，乙方应加强安全管理，非施工人员不得进入现场，保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊；为保护工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，乙方应提供安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时甲方不另行增加费用。

（4）乙方应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，乙方须按照地方管理部门及甲方的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时甲方不另行增加费用。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由乙方负责成品保护并承担费用。

15.2 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

①乙方必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。乙方须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

②乙方必须确保本工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，乙方自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金。乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受发包人每次1000元的罚金。

③乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的当期工程款中扣除。

15.3文明施工：施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。甲方和监理单位有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

15.4 乙方应严格执行江苏省、盐城市和亭湖区相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均不得拖欠民工工资。

15.5 乙方必须按甲方审核确认后的施工图纸组织施工，如在工程实施过程中发生未按甲方审核确认后图纸进行施工的，立即停工，并向甲方支付人民币2000元，且须按甲方审核确认后图纸无条件整改到位；已施工且未按甲方审核确认后图纸要求的部分由乙方自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即甲方对上述拆除、整改等增加的费用不给予任何补偿，仅计取按甲方确认图纸要求施工的合格工程量及对应价款），且工期不予顺延。

15.6 风险约定：本工程为固定总价合同，除合同另有约定外，总价一律不得调整，一切可预见或不可预见的风险均由乙方承担。竣工结算时，甲方不另行增加费用。

15.7 经合同双方商定，乙方应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：设计进度计划、采购计划、施工进度计划和施工组织设计、竣工结算等所有需要提供的各类报表、报告等；书面一式3份及电子档一份。

15.8 项目施工管理人员要求

（1）项目负责人，姓名：         ，具体负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的设计、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，并对工程的质量、安全、进度、文明施工等负总责；项目负责人应常驻现场进行管理，每月驻场时间不少于24天，未经甲方批准，不得更换。

（2）工程项目部管理人员必须严格按采购文件、投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目负责人的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

（3）主要施工管理人员必须常驻现场实施施工管理，中途离岗须经甲方同意，未经甲方同意擅自离岗的，处500元/天的违约金，连续超过三次的甲方有权要求乙方更换主要施工管理人员，乙方必须无条件服从。经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

15.9 设计要求

（1）乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准和招标文件要求进行设计，提交的设计文件应当满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安全、适用、耐久、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生。乙方中标后按甲方要求先提供初步设计方案，经甲方审核确认后再进行施工图设计，乙方整个设计工期不得超过承诺工期。

（2）乙方须无条件服从甲方对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，甲方所提出的所有优化设计要求和优化建议，乙方必须无条件采纳并细化和落实到具体设计中，直至甲方满意为止。甲方对于乙方的设计要求修改的，乙方必须按要求修改，乙方的设计存在缺陷产生的返工等一切费用或造成的损失，均由乙方自行承担。

（3）乙方最终设计图纸不得减低任何标准、质量、功能、参数、体量、效果、品质等所有指标和要求，同时设计图纸必须征得甲方和有权部门审查的书面同意后，方可施工，否则工程价款不予结算。

（4）乙方的设计成果文件要求：乙方所提供的经批准的施工图份数不少于8套；同时乙方应向甲方提供全套施工图电子文件（CAD图）及计算资料各一份，该项费用已包含在投标报价和合同价中。

15.10 工期延误：

（1）因甲方原因导致工期延误：因甲方原因导致工期延误的，由乙方及时提出工期顺延申请，经甲方调查、审核确认后，及时办理工期顺延手续。因工期顺延涉及索赔的，乙方应在顺延手续办理后7日内提出申请索赔的依据和清单，甲方及时组织职能部门和管理会商确认，过期申请一律不予受理。

（2）因乙方原因导致工期延误：

1）本项目工期以乙方投标时承诺工期为准。乙方应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，甲方将按乙方在施工进度计划中的节点工期进行验收，如因乙方原因延误工期的，第一次予以警告，第二次按规定进行处罚，同时，甲方有权另行组织施工力量进场进行抢工，所发生的实际费用由乙方承担，并按第（3条）罚款。如乙方无故提出停工、怠工二天以上，甲方有权中止合同，清退出场，已完成工作量不予结算。

2）中标后，乙方应编制详细的工程施工进度计划报甲方批准。开工后乙方应在每周五向甲方和监理工程师提供本周完成施工工程统计表和下周工程施工进度计划一式四份。乙方应严格按照经甲方批准的施工计划组织工程施工。接受甲方对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

3）经监理、甲方审核认可的进度计划表，作为合同工期履约条款的依据，甲方将严格对照进度计划表的工期安排督促工程建设，并明确：①乙方应严格按照进度计划组织施工，若发生未能按照进度计划表约定的节点工期施工，将在限期内整改，赶工到位，同时接受甲方500元/日的经济处罚，相关费用直接从工程款项中扣除。②在限期未完成的甲方将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由乙方承担，同时接受甲方以每次2000元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，甲方有权清退乙方，同时由此造成的损失均由乙方承担，并承担违约责任。④、如乙方不能按期竣工，乙方应当向甲方支付违约金（2000元/日）。

15.11  材料验收  按项目设置规定，材料的品牌、规格、型号、材质等要求组织进场验收，由甲方管理人员2人现场核对无误后，在材料清单上签字确认，乙方服从甲方检查的需要。

15.12   乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 项目需求

# 一、项目背景及采购需求：

盐城市垃圾分类宣教基地从功能上划分为三大板块，第一板块从通过政策引导、现实问题、历史上的垃圾处理等多个层面的展示，让参观者树立正确的垃圾分类观念；第二板块针对垃圾分类的依据、方法、流程进行展示解读，通过丰富多样的多媒体互动方式让参观者了解并掌握科学的垃圾分类知识和方法；第三板块从体现垃圾分类环保治理成效的角度出发，让参观者真切感受到垃圾分类在生活中的益处，在情感上产生积极的共鸣，从自身做起肩负责任，实现展馆对垃圾分类的科普教育目的。同时实现对焚烧厂、餐厨厂、填埋场等终端处置设施运营在线监管和展示。在各个分区功能实现的过程中，注意展示内容与盐城当地实际相结合，体现出当地特色文化。

该馆的建立旨在通过理念先进、内容丰富、形式多样、手段现代的设计与展览，让参观者树立垃圾分类的观念，了解垃圾分类的全流程，增强对垃圾分类工作的信心，通过整体的参观学习让大家真切感受到垃圾分类在生活中的益处以及在垃圾分类中我们需要肩负的使命。

1、有明确的设计定位与目标，并且提出整体空间布局、功能定位；

2、对设计方案中规划的重点展项进行外观造型、展示内容、互动形式、结构工艺及多媒体内容进行深化设计；

3、设计须能到达完成、清楚表达方案设计的总体思路、设计理念。

4、布展设计充分体现展示内容，突出展示主题；

5、展示主题把握垃圾分类科普工作的重点和相关成绩，突出地方人文、地域特色；

6、布展设计要符合社会大众和大中小学生的参观特点与行为习惯，以趣味性的互动性体验展项为主，寓教于乐。在互动中了解环境态势以及垃圾分类在日常生活多个层面的意义和作用，并掌握垃圾分类相关知识；

7、充分考虑垃圾分类宣教基地的宣教特点，参观时间与特点与其他类型的普通展馆的不同；

8、兼顾社会经济效益，布展装饰设计过程中，应充分考虑其社会效益的基础上兼顾设计与展品制作成与维护费用等经济因素；

9、设计与布展装饰具有创新性，在保证单个展区主题鲜明的同时，应充分考虑个展区之间的联系，形成科学合理的参观路线。

10、材料部分

施工环境设计材料选择以轻质、坚固、耐久、防火、防污染为原则。轻钢龙骨、板材、油漆等需使用正规品牌，并提供检测报告。

11、照明部分

（1）展厅的用光要充分考虑环境的总曝光量，均匀，避免眩光等。

（2）遵循照明的科学标准和相关专业性的技术标准。

（3）整体把握光照环境效果，做到层次分明，相得益彰。

12、环境保护

（1）展厅内所有装饰材料和制作材料，须符合国家环保指标，以避免在展厅产生与公众活动区域不相符的环境、空气污染。

（2）展品的支架、台座支撑加固设计制作是确保展品安全，彰显内部空间的重要手段。支撑加固手法包括底垫、随形式支座、内部和背景隐藏式支架、悬空支撑和有机透明性背板台座等形式。要分析展品承重最佳支点，以安全为第一位。

（3）版式设计是展览的辅助展示手段，在展厅图片和文字说明上要选择合适的版面语言，对版式空间布局、设计编排、色彩作用以及字体字号的选用特别是平面设计制作的色彩准确度，要有严格的要求，充分考虑观众的视觉适应力和舒适度。

（4）图版制作中注意新材质、新工艺的运用。

13、知识产权：

（1）所有投标供应商必须是其参与本次招标所递交成果的合法权利人，且知识产权不得侵犯他人知识产权。如有所递交成果侵犯他人知识产权的情况发生，由投标供应商承担相应法律责任，采购人对此不承担任何责任。

（2）投标供应商参与本次招标所递交成果的设计构思和内容，受中华人民共和国相关知识产权法律、法规的保护。

（3）投标供应商参与本次招标所递交成果的知识产权属采购人所有，投标供应商享有署名权。

二、投标报价要求

1、投标报价采用固定总价报价方式，中标价即合同价，除采购人要求变更外，中标总价一律不调整。

2、投标报价的依据、要求：

（1）投标供应商必须认真阅读招标文件中的相关部分，充分理解本次招标各单项项目的具体功能及使用要求，否则可能导致投标被拒绝；

（2）投标供应商的报价，应在基于本项目招标范围内全部功能及使用要求所形成的投标设计方案，参考类似项目设计指标和自身经验，同时考虑采用总价包干所发生的一切风险，若报价文件与投标设计方案存在较大差异时，经评标小组认定，其投标文件为无效；

（3）投标供应商的报价，应包括完成不低于项目功能及使用要求，且符合国家现行各标准规范要求的工程实体，直至交付采购人使用的全部费用；否则可能导致投标被拒绝；

（4）本项目为固定总价报价，即为完成本招标文件（含施工合同）约定范围内所有工作内容的一切费用均含在投标报价中，包括为完成展厅入口及展厅内的装饰、布展、互动多媒体展项的设计[含方案设计和施工图设计（含施工前及施工过程中的方案优化、调整和施工图设计）]、制作、采购、施工、调试及保修期内的保修等为完成本项目（包括经采购人审核认可的设计图纸范围内所有工作内容）所发生的一切费用。包括但不限于人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用。

（5）投标供应商的投标报价中应包含的保险费按如下规定办理：

除项目一切险外，按照国家有关规定与实施本项目有关的其他所有保险均由中标人自行投保，包括第三方责任险、装备险和中标人职工的（人身）意外伤害险，保险费由中标人承担并支付。投标供应商的保险费已包含在投标报价中。

（6）投标报价中应包含应项目工期紧赶工所发生的费用；

（7）现场成品保护费由中标人承担。现场设施如中标人造成损坏的，由中标人按原状恢复并承担费用。投标报价中应包含上述费用。

（8）投标报价时，投标供应商应采用本招标文件所提供的投标文件格式。

3、投标报价风险因素：

（1）本次招标的报价，应涵盖本次招标范围内所有要求中标人完成工作的各项费用；

（2）报价组成上，应涵盖招标文件规定的所有内容，并考虑相应的风险费用，凡规费、税金等计取不符合国家现行规定的，由此产生的责任均由中标人承担；

（3）报价时，应充分考虑以下风险：

1）合同实施期间政策性文件调整的风险；

2）投标报价清单与实际完成的工程实体、设计图纸的差异风险（包括报价清单漏项、工程量偏差、技术指标、规格参数等的偏差）；

3）投标报价文件中的误报、漏报的风险：

4）总价包干的价格风险；

5）主要材料价格市场波动的风险；

6）因中标人原因产生的工期延误所产生的费用增加的风险；

7）因中标人自身原因造成工程内容遗漏后采取补救措施所产生费用增加的风险。

4、合同定价方式

本项目为固定总价合同，投标供应商中标后对整个招标项目实行总价包干，即包括为完成展厅入口及展厅内的装饰、布展、互动多媒体展项的设计[含方案设计和施工图设计（含施工前及施工过程中的方案优化、调整和施工图设计）]、制作、采购、施工、调试及保修期内的保修等为完成本项目（包括经采购人审核认可的设计图纸范围内所有工作内容）所发生的一切费用均包含在投标报价中，中标价即为合同价。合同实施期间的政策性调整（含人工工资调整、规费、税金调整风险）、合同实施期间的材料及设备价格风险、市场风险及其他风险等均不调整。投标报价清单与实际完成的工程实体、设计图纸有差异也不调整。

5、其他：

（1）投标供应商在投标时作出优惠承诺，但相应的优惠承诺不作为其中标后逃避经济责任的理由；

（2）投标供应商不按报价要求进行投标报价的，其投标将可能被拒绝；

（3）如投标供应商在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的成本，相关费用采购人不再另行支付。

三、踏勘现场：

采购人不组织投标人踏勘现场，投标人须自行对工程施工现场和周围环境进行勘察。踏勘联系人，卞女士，联系电话：0515-86665627.

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

现场踏勘要求：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向采购人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

请各投标人自行到工地现场进行踏勘，场内外运输道路、加固、交通运输管理部门限载、装卸及吊装就位限制等为完成招标物安装、调试的相关费用，投标人须在投标报价中充分考虑。

第五章  评标方法与评标标准

# 一、评标办法：综合评分法

本次招标评标方法为“综合评分法”。即在最大限度地满足招标文件实质性

要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

# 评分标准（总分100分）

按招标公告要求，对投标人提供的相关资格材料进行审查。不符合要求的，其投标文件按无效标书处理。

（一）投标报价(20分)

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的响应单位的价格为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×20

（二）履约能力及服务水平(28分)

1、类似项目业绩（14分）。投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有已完类似项目业绩的，得5分，有多个的，每多一个再得3分，本项最高得14分。

类似项目是指展馆工程设计施工一体化业绩（展馆工程是指含展示馆、展览馆、博物馆等具有公共展览展示功能的展馆工程，含布展施工和展品制作。

投标时以投标人提供的项目业绩官网公示截图、中标通知书、合同原件和竣工验收证明原件计分，未提供或提供有效的原件不齐全的，不予计分。

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001的环境质量体系认证，每项得2分，最高得4分。 (以上证书须在有效期内，提供证书原件以及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，缺一不提供不得分。)

设计负责人具有建筑设计专业中级或以上职称 ，得4分。（提供证书原件备查）

2016年1月1日-至今（以合同签订日期为准），拟派项目经理有展馆展厅等类似项目业绩的，每个得2分，最高得6分。

注：须提供合同、中标通知书、合同及验收等证明材料原件。（以上人员须提供证书原件及社保机构出具的投标人为其缴纳的近六个月社保证明原件，不提供原件相关小项不得分）

- 设计及施工方案   （38分）

1、设计方案评价（8分）。

1.1设计方案总体评价。（5分）

方案完全契合盐城市垃圾分类宣教需求，内容全面，布局合理美观，体现现代化、科技化、智能化、可持续性等各种要素特点，得4.1-5分；满足盐城市垃圾分类宣教需求，布局合理可行，有一定的现代化、科技化、智能化、可持续性等特点，得3.1-4分；基本满足盐城市垃圾分类宣教需求，布局一般可行，得2.1-3分；未考虑盐城市垃圾分类宣教需求，得1.1-2分。

1.2创意风格。（3分）

具有独特美观的创意风格，得2.1-3分；创意风格较为一般常见，无新意，得1.1-2分。

2、方案演示（12分）。

投标人自带笔记本电脑通过PPT现场述标。陈述内容应包括公司简介，过往业绩，本项目设计方案和施工方案等（不超过15分钟）。四方面内容全面具体的，得4分，每少1项扣1分。评委根据演示综合评分，篇幅结构安排科学合理，重点突出，表达流畅准确，方案内容充分展示且生动具体，得7.1-8分；篇幅结构安排合理，有重点，表达流畅，方案内容展示较全，得6.1-7分；篇幅结构安排不太合理，并完全体现重点，表达一般，方案内容展示不具体，得5.1-6分；篇幅结构安排完全不合理，无重点，方案内容展示不全，得4.1-5分。未提供现场演示的，本项不得分。

3、施工方案评价（18分）。

3.1项目组织方案及施工方法、重点难点及建议。（4分）

施工方法科学合理、重点难点把握准确措施得当、提出较有价值的合理化建议的，得3.1—4分；施工方法较科学、重点难点措施可行、一般合理化建议的，得2.1—3分；施工方法一般或重点难点把握不准或无有效建议的，得1.1-2分。

3.2项目质量控制措施。（3分）

措施全面，科学合理，可操作性强，充分保障项目质量控制， 2.1—3分；措施较科学，内容完整，有一定可操作性，得 1.1—2分；措施不全面不具体，得1分。

3.3安全文明施工的措施。（3分）

措施全面，科学合理，可操作性强，充分保障安全文明施工， 2.1—3分；措施较科学，内容完整，有一定可操作性，得 1.1—2分；措施不全面不具体，得1分。

3.4项目进度计划安排和人员配置。（5分）

进度计划安排科学合理，人员投入数量及结构合理充足，有完善的工期管理和保障措施，得4.1—5分；进度计划安排较科学，人员投入能满足工期需要，工期管理和保障措施一般可行，得3.1—4分；进度计划安排一般，人员投入基本满足，工期基本保证，得2.1—3分；安排不合理的，得1.1-2分。

3.5培训方案。（3分）

内容全面具体、切实可行，培训时间和方式安排科学合理的，得2.1-3分；内容较全面，培训时间和方式安排可行的，得1.1-2分；内容不全面，或不完全合理可行的，得1分。

（四）售后服务（13分）

投标人承诺质保期内提供备品备件（1分），7*24小时远程电话技术支持（1分），4小时到现场（1分），每个月定期检修检测（1分），质保期内软件免费升级（1分）。超出一年质保期的，每超出半年得2分，最多得8分。

（五）标书制作分（1分）。根据投标文件制作的认真程度，评委酌情打分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、投标函

四、开标一览表

五、报价清单

六、项目管理机构

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、设计方案及服务方案

十、质保期承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（原件及复印件）

文件2  上一年度财务状况报表；（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

文件6  法定代表人授权书；

文件7  投标人企业资质符合招标文件要求的资质证书、安全生产许可证；（原件及复印件）

文件8  项目负责人具有符合招标文件要求的建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B类）；（原件及复印件）

文件9  投标人具有2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）至少承担单项合同额300万元及以上类似垃圾分类科普展馆项目的设计与施工业绩；（原件及复印件）

文件10  招标文件中规定要求提供的证明材料（和投标人认为需要提供的其他材料）。

注：1、招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

2、招标文件要求提供复印件的均需加盖投标单位公章，否则按无效标书处理。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年      月      日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

三、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

四、开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |
| 项目负责人： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

五、报价清单

投标人全称：                     （加盖公章）

| 序 号 | 货物名称 | 规格、型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单 价 （元） | 合 价 （元） | 投标 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 该部分完全响应招标文件第四章采购需求中技术参数所有条款 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | 人民币（大写） 元整（￥ 元） |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、本表格投标单位自行扩充；

2、报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；

3、投标报价不得高于预算价。

##### 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任 职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称：                       （加盖公章）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离 | 负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按采购人提供的工程量清单中（项目名称、项目特征描述）要求逐条响应。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称：                 （加盖公章）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 实施、交货 时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 实施、交货 方式 |  |  |  |
| 实施、交货 地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、设计方案及施工方案

（具体按本招标文件 第五章 评标方法与评标标准中要求编制）

十、质保期承诺书

致：　　　　　　　　　（采购人名称）：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求质保期      基础上，再免费延长质保期       年。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日