招 标 文 件

项目名称：盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务

项目编号：JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011

盐城市生态环境局

2026年9月

总目录

第一章 招标公告…………………………………1

第二章 投标人须知………………………………5

第三章 合同文本…………………………………23

第四章 采购需求…………………………………31

第五章 评标方法与评标标准……………………38

第六章 投标文件格式……………………………43

第一章招标公告

项目概况

盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月15日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011

2.项目名称：盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：200.00万元

5.最高限价：200.00万元

6.采购需求：为深入贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发〔2024〕53号）、《关于下达2026年度重点任务支撑项目谋划资金的通知》（苏财资环〔2026〕21号）等相关政策文件要求，高质量推动全市“十五五”期间大气治理任务和空气质量逐年改善目标达成，加快推进美丽盐城建设。拟全面开展全市大气污染治理潜力摸排、减排路径梳理、治理类项目清单编制、组织重大项目实施方案编制等生态环境类谋划管理工作，编制完成《盐城市美丽蓝天建设项目实施方案》，并在服务期内逐年更新。具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.服务期限：自合同签订之日起至2027年10月31日，其中核心服务内容需在合同签订后120天内完成，完成美丽蓝天建设项目储备库摸排打捞、中央资金申报全流程跟踪技术支撑服务。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月15日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市生态环境局

地址：盐都区新都街道世纪大道21号

联 系 人：骆女士

联系电话：0515-86660736

2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

地　　址：盐城市盐都区儒哲路万胜社区2楼

联 系 人：凌女士

联系电话：15305107761

3. 项目联系方式

联系人：凌女士

联系电话：15305107761

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费（中标/成交服务费）：招标代理服务费按苏招协[2022]002号文件收费标准计取，由成交供应商向代理公司支付。供应商投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。（注：第九章投标函格式中“正式授权下述签字人____(姓名)代表我方”及“据此函，_____签字人兹宣布同意如下”此处填空手写签字、机打签名均可。）

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

本项目免收履约保证金。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务

项目编号：JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011

甲方：盐城市生态环境局

乙方：

本合同甲方 盐城市生态环境局 委托乙方            就 盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务 ，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容

全面摸排盐城市大气污染现状底数，深挖重点行业、重点领域减排潜力，梳理科学、系统、可落地的大气污染减排路径与技术措施，常态化储备优质大气治理落地项目，全力支撑盐城市美丽蓝天建设项目相关工作。具体内容如下：

1、全面梳理盐城市大气污染防治现状，识别主要污染问题和治理瓶颈，开展分行业、分领域污染源解析与减排潜力核算。

2、针对盐城市重点行业/领域（电力热力、钢铁、水泥、建材、化工、医药、港口、纺织、印刷、机械加工/铸造、餐饮油烟等），选取100家代表性企业进行现场核查，充分了解和掌握企业废气治理现状以及存在的问题，提供行业治理减排与提升建议，形成不少于8个行业的“一行一策”评估报告。

3、在以上工作的基础上，开展全面的项目统计、清单筛选、论证及优化，形成科学可行的重点行业实施方案与全域项目清单。

4、编制符合盐城市美丽蓝天建设项目申报要求的完整申报材料体系（含实施方案、分行业实施方案、绩效目标申报表、初步设计等）。

5、提供中央及省级生态环保资金申报全流程技术支撑，包括项目申报资料审核、项目清单修改、指导完成省、部各层级申报材料评审、汇报答辩、材料修改完善等。

6、建立盐城市美丽蓝天建设项目储备库，制定入库标准与动态管理办法，实现项目常态化、标准化储备与动态更新。

第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作

1、现状调研与问题诊断

系统收集并深度分析盐城市近三年PM2.5、PM10、臭氧、氮氧化物、挥发性有机物等核心空气质量监测数据，科学评估全市空气质量现状、年度变化规律及演变趋势。结合全市大气污染源基础清单、重污染天气应急减排清单等资料，开展精细化污染源解析，精准核算工业源、移动源、扬尘源、生活源等各类污染源污染贡献占比。全面梳理全市现行大气污染防治政策体系、历年治理项目实施成效、财政资金投入及使用情况。精准研判制约全市空气质量持续改善的核心短板、突出问题及技术瓶颈，针对性提出科学可行的治理优化方案及实施建议，最终编制形成《盐城市大气污染防治现状评估报告》。

2、重点行业“一行一策”

根据盐城市大气污染源清单和源解析结果，围绕电力热力、钢铁、水泥、铸造、垃圾焚烧、化工、港口等重点行业选取100家代表性企业，开展现场核查，包括但不限于生产工况、废气排放来源、废气收集和治理设施运行状态等方面。充分了解和掌握企业现状，指出存在的问题，提供行业治理减排与提升建议，最终编制形成《盐城市重点行业“一行一策”报告》。

3、项目清单编制、论证与优化

在以上工作基础上，围绕低效产能淘汰、工业污染治理、移动源污染治理、餐饮油烟治理、扬尘管控、VOCs治理、锅炉改造等支持方向，全面摸排、梳理全市减排项目清单。编制重点行业（企业）减排项目清单、重点领域结构性减排项目清单以及重点区域的面源污染减排项目清单，组织专家对项目的技术可行性、经济合理性、环境效益进行论证。运用预测预报、比选等技术方法对项目实施后的环境效益进行定量分析，最终编制形成《盐城市美丽蓝天建设项目清单》。

4、申报方案编制

根据采购单位需求，结合国家建设项目申报指南，制定建设项目申报总体策略和技术路线，编制《盐城市美丽蓝天建设项目实施方案》，明确总体目标、重点任务、项目清单、资金需求、保障措施等，指导清单内申报项目建设单位编制项目可行性研究报告、实施方案、资金申请报告等配套申报材料，指导采购单位完成申报材料的内部审核和修改完善。

5、申报全流程技术支撑

为采购单位提供申报材料的评审答辩技术咨询和现场指导，根据评审意见，及时指导修改完善申报材料，确保符合申报要求，协助采购单位与上级主管部门沟通协调，解决申报过程中的技术问题，提供项目申报全过程跟踪服务，直至项目申报结束。

6、项目储备库建设及配套服务

根据采购单位需求，制定大气污染治理项目储备库入库标准、项目申报资料编制指南，指导各县（市、区）、园区、企业规范梳理、上报储备项目等基础工作，实现全市大气治理项目常态化、标准化储备和动态管理，适应于未来2年的大气治理类项目储备库动态更新。为采购单位相关人员及重点项目建设单位提供盐城市美丽蓝天建设项目申报、实施及管理的技术培训，为项目申报、审核、变更调整提供更快速、便捷的技术响应，为后续项目实施和管理提供前置的政策和技术指导。

第三条乙方应按下列服务要求完成技术服务工作

（一）技术要求

严格遵循国家、江苏省关于盐城市美丽蓝天建设项目申报的相关政策文件和技术规范；采用科学的研究方法和技术手段，确保现状评估、污染源解析、目标可达性分析等结果准确可靠；项目清单应符合盐城市实际情况，具有针对性、可行性和可操作性；申报材料应内容完整、数据准确、逻辑清晰、格式规范，符合申报要求。

（二）人员要求

1.供应商应组建专业的技术服务团队，项目负责人应具备高级工程师及以上职称，具有大气污染防治或相关项目申报经验；

2.团队成员需覆盖环境工程、大气科学、环境监测、工程造价等相关专业领域，同时需具备盐城市重点行业领域的大气污染治理经验的专业技术人员；

3.项目负责人、技术负责人及项目组成员需全程参与项目服务，未经采购单位同意不得更换；项目组成员不少于7人，需包含注册环保工程师、环境影响评价工程师和一级造价工程师；

4.需委派1名专业技术人员全程驻场服务，专职对接盐城市美丽蓝天建设项目相关工作，驻场时间为合同期限内，驻场人员需具备大气污染防治项目服务经验，负责日常对接、现场核查、材料报送等工作。

（三）进度要求

1、短期任务：合同签订后120天内，完成《盐城市大气污染防治现状评估报告》、《盐城市重点行业“一行一策”报告》、《盐城市美丽蓝天建设项目清单》、《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》等核心服务内容；

2、中期任务：合同签订后2年内，根据申报期内的大气污染防治资金管理办法和美丽蓝天建设项目申报指南等政策文件，提供美丽蓝天建设项目申报全过程技术支撑服务，包括新项目审核录入、老项目调整补充等，适配未来2年各级美丽蓝天及生态环保类项目储备、调整、审核、申报的全流程工作要求。

3、长期任务：合同期结束后的2年内，鼓励投标人为采购人继续提供项目储备库动态更新等延伸服务。

主要服务内容进度计划

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 核心交付成果节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 现场现状调研与问题诊断（含分行业现状调研） | 合同签订后30天内 | 完成《盐城市大气污染防治现状评估报告》初稿 |
| 第二阶段 | 重点行业“一行一策”调研工作 | 合同签订后45天内 | 完成《盐城市重点行业“一行一策”报告》初稿 |
| 第三阶段 | 分行业减排潜力摸排、项目清单筛选与论证 | 合同签订后60天内 | 完成《盐城市美丽蓝天建设项目清单》初稿 |
| 第四阶段 | 全域实施方案编制 | 合同签订后90天内 | 完成《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》、配套申报材料初稿 |
| 第五阶段 | 申报材料审核、修改与评审答辩支撑 | 合同有效期内申报截止日期前15天完成对应年度材料修改 | 完成对应年度申报材料最终版、评审答辩材料、评审意见整改。 |
| 第六阶段 | 项目储备库建设、动态管理与后续服务 | 持续提供动态管理服务 | 完成项目储备入库标准与管理办法制定，每季度完成储备库动态更新，每年完成不少于2次专项培训 |

（四）交付成果

| 序号 | 成果名称 | 数量 | 交付时间 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《盐城市大气污染防治现状评估报告》 | 1份 | 合同签订后30天内 | 纸质版+电子版 |
| 2 | 《盐城市重点行业“一行一策”报告》 | 1份 | 合同签订后60天内 | 纸质版+电子版 |
| 3 | 《盐城市美丽蓝天建设项目清单》 | 1份 | 合同签订后75天内 | 纸质版+电子版 |
| 4 | 《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》 | 1份 | 合同签订后110天内 | 纸质版+电子版 |
| 5 | 资金申请报告等配套材料 | 1套 | 合同签订后120天内 | 纸质版+电子版 |

第三条 服务周期

自合同签订之日起至2027年10月31日，其中核心服务内容需在合同签订后120天内完成，完成美丽蓝天建设项目储备库摸排打捞、中央资金申报全流程跟踪技术支撑服务。

第四条甲方的责任与义务

1、甲方应按合同约定支付技术服务费。

第五条乙方的责任与义务

1、乙方必须按照项目技术规范要求和时间节点，按时高质量完成审核任务。乙方要充分运用信息化手段，强化系统管理，实现全过程留痕，乙方需接受采购人安排的质量检查工作，检查范围包括但不限于现场检查、原始记录审核、现场照片比对等，对于不符合要求的实施过程或结果，需要重新开展。

2、乙方应妥善保管甲方提供的相关资料，并对甲方提供的资料保密。

3、乙方工作人员在现场工作时应遵守相关管理制度和要求。

4、乙方现场工作人员的安全责任由乙方负责，如发生任何安全事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

5、项目实施期间，中标单位应该按时准确提供技术支撑服务评估工作，如因工作失误等原因延误工作进度的，中标单位按合同总价总额每日千分之六向我局支付违约金；逾期超过约定日期30个工作日不能交付的，采购人可解除合同。

6、乙方在技术服务过程中，所有成果、数据，不得对外泄露；最终成果归甲方所有，不得对外公开，未经许可，乙方不得使用或转让给第三方使用。

第七条质量保证

乙方应保证交付成果符合国家相关标准和采购单位要求，无抄袭、无虚假内容；交付成果需通过采购单位组织的专家评审，如未通过，乙方应在规定时间内修改完善，直至通过评审，且不额外收取费用；服务期内，如因政策调整需要修改申报材料，乙方应免费提供修改服务。

第八条保密要求

乙方应对在服务过程中获取的盐城市空气质量数据、污染源信息、项目资料等敏感信息严格保密；未经采购单位书面同意，不得向任何第三方泄露或用于其他用途；保密义务在合同终止后持续有效。

第九条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

1、项目服务费总额为：人民币（大写）    （￥：     元）；

乙方开户名：

开户银行：

账号：

上述费用包括甲方所要求的编制项目，包括以下费用：

1、合同签订后，采购方收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价30%作为预付款；

2、完成《盐城市重点行业“一行一策”报告》《盐城市美丽蓝天建设项目清单》《盐城市大气污染防治现状评估报告》并通过采购单位审核后，采购方收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为进度款；

3、合同期满，乙方完成对应的服务内容并通过采购方验收后，采购方自收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内向乙方支付剩余合同尾款。

第十条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十一条、知识产权约定

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方向甲方提交技术成果的知识产权归甲方所有。

第十二条 、项目验收

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。如乙方未按约定时间完成验收，每逾期一日，应向甲方支付500元/日的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。

3、如有必要，甲方可邀请第三方专业机构及或相关专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务等的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项内容的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

5、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第十三条 、违约责任

1、甲方必须按合同规定支付服务费用。未按合同规定时间收到款项，乙方推迟工作的时间顺延，乙方不承担因此导致的责任。

2、乙方逾期交付合同标的的，乙方应按合同总额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交付的服务及成果文件不符合项目需求要求的甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

4、乙方违反本合同相关内容的，情节轻微或者尚未造成严重后果的，由其采取补救措施或支付违约金；造成严重后果或者拒不整改、整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权提前解除合同；违反法律法规的，依法追究乙方法律责任，甲方可提请将乙方及工作人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单；构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。

5、乙方工作人员违反本合同相关内容的，由甲乙双方给予批评教育、责令整改；情节较重的，由乙方更换人员，并对其作出处理；违反法律法规的，依法追究其法律责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任；鉴于部分违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认的，甲方可保留进一步追偿的权利。

第十四条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第十五条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人负责项目实施并进行协调；一方变更项目联系人的，应及时通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，变更方应承担相应的责任。

第十六条 双方确定，发生不可抗力因素，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方一致同意，可以解除本合同。本条不可抗力是指：不可预见，不可避免，不可克服的客观事件。

第十七条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 本合同壹式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，具有同等法律效力。

第十九条 本合同未尽事宜由双方协商签订补充协议。

第二十条 本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期至本合同付款结束。

甲方：盐城市生态环境局（公章/合同专用章）

法定代表人/委托代理人（签名）：

联系电话：0515-86660736

地址：江苏省盐城市亭湖区世纪大道21号

日期：年   月   日

乙方：             （公章/合同专用章）

法定代表人/委托代理人（签名）：

联系电话：

地址：

日期：年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目背景

为深入贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发〔2024〕53号）、《关于下达2026年度重点任务支撑项目谋划资金的通知》（苏财资环〔2026〕21号）等相关政策文件要求，高质量推动全市“十五五”期间大气治理任务和空气质量逐年改善目标达成，加快推进美丽盐城建设。拟全面开展全市大气污染治理潜力摸排、减排路径梳理、治理类项目清单编制、组织重大项目实施方案编制等生态环境类谋划管理工作，编制完成《盐城市美丽蓝天建设项目实施方案》，并在服务期内逐年更新。

二、项目内容

（一）服务范围：

全面摸排盐城市大气污染现状底数，深挖重点行业、重点领域减排潜力，梳理科学、系统、可落地的大气污染减排路径与技术措施，常态化储备优质大气治理落地项目，全力支撑盐城市美丽蓝天建设项目相关工作。具体服务范围如下：

1、全面梳理盐城市大气污染防治现状，识别主要污染问题和治理瓶颈，开展分行业、分领域污染源解析与减排潜力核算。

2、针对盐城市重点行业/领域（电力热力、钢铁、水泥、建材、化工、医药、港口、纺织、印刷、机械加工/铸造、餐饮油烟等），选取100家代表性企业进行现场核查，充分了解和掌握企业废气治理现状以及存在的问题，提供行业治理减排与提升建议，形成不少于8个行业的“一行一策”评估报告。

3、在以上工作的基础上，开展全面的项目统计、清单筛选、论证及优化，形成科学可行的重点行业实施方案与全域项目清单。

4、编制符合盐城市美丽蓝天建设项目申报要求的完整申报材料体系（含实施方案、分行业实施方案、绩效目标申报表、初步设计等）。

5、提供中央及省级生态环保资金申报全流程技术支撑，包括项目申报资料审核、项目清单修改、指导完成省、部各层级申报材料评审、汇报答辩、材料修改完善等。

6、建立盐城市美丽蓝天建设项目储备库，制定入库标准与动态管理办法，实现项目常态化、标准化储备与动态更新。

（二）服务内容：

1、现状调研与问题诊断

系统收集并深度分析盐城市近三年PM2.5、PM10、臭氧、氮氧化物、挥发性有机物等核心空气质量监测数据，科学评估全市空气质量现状、年度变化规律及演变趋势。结合全市大气污染源基础清单、重污染天气应急减排清单等资料，开展精细化污染源解析，精准核算工业源、移动源、扬尘源、生活源等各类污染源污染贡献占比。全面梳理全市现行大气污染防治政策体系、历年治理项目实施成效、财政资金投入及使用情况。精准研判制约全市空气质量持续改善的核心短板、突出问题及技术瓶颈，针对性提出科学可行的治理优化方案及实施建议，最终编制形成《盐城市大气污染防治现状评估报告》。

2、重点行业“一行一策”

根据盐城市大气污染源清单和源解析结果，围绕电力热力、钢铁、水泥、铸造、垃圾焚烧、化工、港口等重点行业选取100家代表性企业，开展现场核查，包括但不限于生产工况、废气排放来源、废气收集和治理设施运行状态等方面。充分了解和掌握企业现状，指出存在的问题，提供行业治理减排与提升建议，最终编制形成《盐城市重点行业“一行一策”报告》。

3、项目清单编制、论证与优化

在以上工作基础上，围绕低效产能淘汰、工业污染治理、移动源污染治理、餐饮油烟治理、扬尘管控、VOCs治理、锅炉改造等支持方向，全面摸排、梳理全市减排项目清单。编制重点行业（企业）减排项目清单、重点领域结构性减排项目清单以及重点区域的面源污染减排项目清单，组织专家对项目的技术可行性、经济合理性、环境效益进行论证。运用预测预报、比选等技术方法对项目实施后的环境效益进行定量分析，最终编制形成《盐城市美丽蓝天建设项目清单》。

4、申报方案编制

根据采购单位需求，结合国家建设项目申报指南，制定建设项目申报总体策略和技术路线，编制《盐城市美丽蓝天建设项目实施方案》，明确总体目标、重点任务、项目清单、资金需求、保障措施等，指导清单内申报项目建设单位编制项目可行性研究报告、实施方案、资金申请报告等配套申报材料，指导采购单位完成申报材料的内部审核和修改完善。

5、申报全流程技术支撑

为采购单位提供申报材料的评审答辩技术咨询和现场指导，根据评审意见，及时指导修改完善申报材料，确保符合申报要求，协助采购单位与上级主管部门沟通协调，解决申报过程中的技术问题，提供项目申报全过程跟踪服务，直至项目申报结束。

6、项目储备库建设及配套服务

根据采购单位需求，制定大气污染治理项目储备库入库标准、项目申报资料编制指南，指导各县（市、区）、园区、企业规范梳理、上报储备项目等基础工作，实现全市大气治理项目常态化、标准化储备和动态管理，适应于未来2年的大气治理类项目储备库动态更新。为采购单位相关人员及重点项目建设单位提供盐城市美丽蓝天建设项目申报、实施及管理的技术培训，为项目申报、审核、变更调整提供更快速、便捷的技术响应，为后续项目实施和管理提供前置的政策和技术指导。

三、服务要求

（一）技术要求

严格遵循国家、江苏省关于盐城市美丽蓝天建设项目申报的相关政策文件和技术规范；采用科学的研究方法和技术手段，确保现状评估、污染源解析、目标可达性分析等结果准确可靠；项目清单应符合盐城市实际情况，具有针对性、可行性和可操作性；申报材料应内容完整、数据准确、逻辑清晰、格式规范，符合申报要求。

（二）人员要求

1.供应商应组建专业的技术服务团队，项目负责人应具备高级工程师及以上职称，具有大气污染防治或相关项目申报经验；

2.团队成员需覆盖环境工程、大气科学、环境监测、工程造价等相关专业领域，同时需具备盐城市重点行业领域的大气污染治理经验的专业技术人员；

3.项目负责人、技术负责人及项目组成员需全程参与项目服务，未经采购单位同意不得更换；项目组成员不少于7人，需包含注册环保工程师、环境影响评价工程师和一级造价工程师；

4.需委派1名专业技术人员全程驻场服务，专职对接盐城市美丽蓝天建设项目相关工作，驻场时间为合同期限内，驻场人员需具备大气污染防治项目服务经验，负责日常对接、现场核查、材料报送等工作。

（三）进度要求

1、短期任务：合同签订后120天内，完成《盐城市大气污染防治现状评估报告》、《盐城市重点行业“一行一策”报告》、《盐城市美丽蓝天建设项目清单》、《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》等核心服务内容；

2、中期任务：合同签订后2年内，根据申报期内的大气污染防治资金管理办法和美丽蓝天建设项目申报指南等政策文件，提供美丽蓝天建设项目申报全过程技术支撑服务，包括新项目审核录入、老项目调整补充等，适配未来2年各级美丽蓝天及生态环保类项目储备、调整、审核、申报的全流程工作要求。

3、长期任务：合同期结束后的2年内，鼓励投标人为采购人继续提供项目储备库动态更新等延伸服务。

主要服务内容进度计划

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 核心交付成果节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 现场现状调研与问题诊断（含分行业现状调研） | 合同签订后30天内 | 完成《盐城市大气污染防治现状评估报告》初稿 |
| 第二阶段 | 重点行业“一行一策”调研工作 | 合同签订后45天内 | 完成《盐城市重点行业“一行一策”报告》初稿 |
| 第三阶段 | 分行业减排潜力摸排、项目清单筛选与论证 | 合同签订后60天内 | 完成《盐城市美丽蓝天建设项目清单》初稿 |
| 第四阶段 | 全域实施方案编制 | 合同签订后90天内 | 完成《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》、配套申报材料初稿 |
| 第五阶段 | 申报材料审核、修改与评审答辩支撑 | 合同有效期内申报截止日期前15天完成对应年度材料修改 | 完成对应年度申报材料最终版、评审答辩材料、评审意见整改。 |
| 第六阶段 | 项目储备库建设、动态管理与后续服务 | 持续提供动态管理服务 | 完成项目储备入库标准与管理办法制定，每季度完成储备库动态更新，每年完成不少于2次专项培训 |

（四）交付成果

| 序号 | 成果名称 | 数量 | 交付时间 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《盐城市大气污染防治现状评估报告》 | 1份 | 合同签订后30天内 | 纸质版+电子版 |
| 2 | 《盐城市重点行业“一行一策”报告》 | 1份 | 合同签订后60天内 | 纸质版+电子版 |
| 3 | 《盐城市美丽蓝天建设项目清单》 | 1份 | 合同签订后75天内 | 纸质版+电子版 |
| 4 | 《盐城市美丽蓝天建设支撑项目实施方案》 | 1份 | 合同签订后110天内 | 纸质版+电子版 |
| 5 | 资金申请报告等配套材料 | 1套 | 合同签订后120天内 | 纸质版+电子版 |

四、商务要求

1、服务期限

服务期限：自合同签订之日起至2027年10月31日，其中核心服务内容需在合同签订后120天内完成，完成美丽蓝天建设项目储备库摸排打捞、中央资金申报全流程跟踪技术支撑服务。

2、报价要求范围：报价应包含完成本项目所有服务内容所需的全部费用，包括人员费、差旅费、专家咨询费、审计费、报告编制费、税费等。报价不得超过项目最高限价，否则视为无效报价。

3、支付方式

（1）合同签订后，采购方收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价30%作为预付款；

（2）完成《盐城市重点行业“一行一策”报告》《盐城市美丽蓝天建设项目清单》《盐城市大气污染防治现状评估报告》并通过采购单位审核后，采购方收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为进度款；

（3）合同期满，乙方完成对应的服务内容并通过采购方验收后，采购方自收到供应商提供的有效增值税发票后10个工作日内向乙方支付剩余合同尾款。

4、质量保证

供应商应保证交付成果符合国家相关标准和采购单位要求，无抄袭、无虚假内容；交付成果需通过采购单位组织的专家评审，如未通过，供应商应在规定时间内修改完善，直至通过评审，且不额外收取费用；服务期内，如因政策调整需要修改申报材料，供应商应免费提供修改服务。

5、保密要求

供应商应对在服务过程中获取的盐城市空气质量数据、污染源信息、项目资料等敏感信息严格保密；未经采购单位书面同意，不得向任何第三方泄露或用于其他用途；保密义务在合同终止后持续有效。

五、技术方案

供应商须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制技术方案，技术方案至少包括以下内容：（1）项目背景的理解程度（2）现状调研与行业核查（3）项目清单与实施方案编制（4）工作进度安排（5）质量控制。内容清晰、全面、合理、可靠且结构完整，能切实贴合项目需求。

（1）项目背景的理解程度。投标人应根据采购需求中的内容，深入剖析本项目，至少包含①对本项目的整体认识。投标人须结合国家与江苏省大气污染防治工作部署、盐城市生态环境保护工作总体形势，阐述对本项目实施背景、核心定位与战略意义的整体认知，说明项目在推动盐城市大气环境质量持续改善、助力产业绿色低碳转型、保障专项资金高效申报与落地等方面的核心作用。②对本项目的需求理解。投标人须精准解读采购方案的全部需求，梳理项目核心服务范围、服务内容、服务标准与成果要求，深度剖析盐城市大气污染防治与项目申报工作的痛点、难点与核心诉求，体现对项目需求的全面、精准把握。③目标和任务。投标人须明确本项目的总体工作目标与分阶段工作任务，结合盐城市大气环境质量改善目标与专项资金申报要求，提出量化、可考核的项目总体目标，按照服务内容分解细化各项具体工作任务，明确各任务的工作标准与预期产出。④关键技术。投标人须梳理支撑本项目实施的关键核心技术，包括但不限于大气污染源精准排查与诊断技术、重点行业污染治理绩效评估技术、污染物减排量核算技术、专项资金项目申报编制技术等，说明各项技术的技术原理、应用场景与适配性。

（2）现状调研与行业核查。投标人应根据采购需求中的内容，深入调研、剖析现状，做好行业的核查，至少包含①对盐城市大气污染防治现状的分析。投标人须基于盐城市近年大气环境质量监测数据、污染源排放数据、行业发展数据与管理工作基础，系统分析盐城市大气污染防治工作成效、当前大气环境质量水平，梳理PM2.5、O3、VOCs、NOₓ等主要污染物的浓度变化趋势、时空分布特征，客观研判盐城市大气污染防治面临的形势与现存短板。②主要大气污染问题、重点污染源情况的调查研究方案。投标人须制定详实、可操作的污染源调查研究方案，明确调查范围、对象、内容与技术方法，识别盐城市主要大气污染问题，梳理工业源、移动源、扬尘源、生活源等各类重点污染源清单，制定完整的调查技术路线。③重点行业“一行一策”现场核查方案。投标人须针对盐城市大气污染重点行业（如化工、涂装、包装印刷、橡胶塑料制品、工业锅炉、铸造等），制定差异化的“一行一策”现场核查方案。④调研工作的重难点分析、针对本地的重点提升方向性分析。投标人须结合盐城市产业结构与污染特征，分析本次现状调研与行业核查工作的重点与难点，提出针对性的解决思路与保障措施，基于调研诊断结果，结合盐城市大气污染防治工作目标，明确本地大气污染治理的重点提升领域与方向性建议，为后续项目筛选与方案制定提供科学支撑。

（3）项目清单与实施方案编制。投标人应根据采购需求和本项目实际，制订合理、科学、完备的项目清单与实施方案，至少包含①对盐城市重点行业/领域制定针对性的项目清单编制方案和编制说明等。投标人须明确项目筛选原则、筛选范围与准入标准，结合盐城市产业特点与污染治理需求，划定重点支持的行业领域与治理方向，制定清单编制工作流程，涵盖项目征集、初步筛选、现场核实、分类汇总、动态调整等环节，编制说明须清晰阐述清单编制依据、项目分类、投资规模、预期减排效益等内容，论证清单构成的科学性与合理性。②对清单内项目的政策相符性、技术可行性、经济合理性、环境效益的论证工作方案。投标人须制定清单内项目的多维度论证工作方案，确保项目合规可行。③对实施方案的内部审核和优化完善方案。投标人须建立项目实施方案的多级内部审核与迭代优化机制，明确内部审核的组织架构、审核流程、审核标准与核心审核要点，建立多级审核制度，针对审核中发现的问题，制定标准化的优化完善流程，建立与项目单位、行业主管部门的常态化沟通反馈机制。④项目申报材料整理和申报工作方案。投标人须制定完整的项目申报工作方案，明确项目申报材料的组成框架、编制规范与质量要求，制定申报全流程工作安排，涵盖材料汇总、内部初审、修改完善、正式提交、评审答疑等环节，提出申报全过程技术支撑服务内容。

（4）工作进度安排。投标人应根据采购需求和本项目实际，制订合理、科学、完备的项目进度安排，至少包含①供应商的工作时间进度计划安排。投标人须结合项目总体工期要求，制定详细、可落地的工作进度计划，按阶段分解项目工作任务，明确各阶段的工作内容、阶段性成果与完成时限，设置关键里程碑节点，采用进度表或甘特图等形式清晰展示整体进度安排，确保各项工作衔接有序，制定进度管控与动态调整措施，建立进度跟踪、预警与纠偏机制，保障项目按期完成。②团队配置与工作制度保障。投标人须配置满足项目需求的专业技术团队，并建立完善的工作管理制度，明确项目团队组织架构，列明项目负责人、各专业技术骨干的专业背景、职称资质、同类项目经验与职责分工，确保团队专业覆盖全面、能力匹配项目需求，建立项目例会制度、沟通协调制度、资料管理制度、保密制度等各项工作制度，规范项目日常管理，制定人员稳定性保障措施，明确核心人员更换的限制条件与替补机制，确保项目实施期间团队稳定。③针对突发事件时的对应方案。投标人须针对项目实施过程中可能出现的各类突发事件，制定应急处置预案，识别不可抗力等各类风险与突发事件类型，针对各类突发事件制定针对性的应对措施与处置流程，明确应急响应机制与责任分工。④工作成果的交付与工作效率保障。投标人须明确工作成果交付要求与效率保障措施，明确各阶段成果与最终成果的交付形式、交付数量、交付时间与质量验收标准，制定成果交付的内部审核流程，提出提升工作效率的具体措施。

（5）质量控制。投标人应根据采购需求和本项目实际，制订合理、科学、完备的质量保证体系及保证措施，至少包含①质量保证体系。投标人须建立健全覆盖项目全流程的质量保证体系，明确项目质量方针与总体质量目标，明确质量管理的组织架构与各级质量责任人的职责分工，制定各工作环节的质量控制标准与管控流程。②完善的自检制度。投标人须建立完善的项目质量自检制度，建立自检机制，明确各级自检的范围、频次、方式与合格判定标准，制定标准化的自检工作流程与问题整改闭环机制，规范自检记录管理，留存完整的自检与整改台账。③质量监督与检查措施。投标人须制定明确的质量监督与检查措施，建立内部质量监督机制，主动接受采购方及相关主管部门的监督检查，建立质量问题反馈与持续改进机制，优化工作流程与方法，持续提升服务质量④安全管理制度。投标人须建立健全项目实施期间的安全管理制度，制定现场调研、核查等外出作业的安全操作规程与防护措施，建立严格的数据保密与资料管理制度，落实安全管理责任人，提升团队人员安全意识与风险防范能力。

六 、其他要求

1、团队能力

为了盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务更好的实施，投标人需建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。项目团队至少应包含项目负责人（1人）及技术负责人（1人）、项目组成员。

（1）项目负责人负责项目的整体统筹策划，对项目进行总体把控，具备环境工程、环境科学、生态环保相关专业高级及以上职称证书、具有大气污染防治或相关项目申报经验的优先；具备注册环保工程师执业证书等证明业务的专业能力的优先。

（2）项目技术负责人负责项目的质量和进度目标把控，具备环境工程、环境科学、生态环保相关专业高级及以上职称证书、具有大气污染防治或相关项目申报经验的优先；项目技术负责人具备环境影响评价工程师证书等证明业务的专业能力的优先。

（3）项目组成员具有注册环保工程师证书、环境影响评价工程师证书、一级造价工程师证书的优先。

2、业绩要求

为了确保项目的顺利实施，自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至本次投标截止时间前，投标人承担过类似项目服务业绩的优先；承担过大气污染源排放清单编制相关工作项目业绩的优先。

3、 报价要求

投标人应充分了解和考虑为提供项目所需全部服务可能存在的各类风险因素，投标人的报价包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于报价应包含完成本项目所有服务内容所需的全部费用，含人员费、差旅费、专家咨询费、审计费、报告编制费、税费等可预见的及不可预见的一切相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，投标人不得以不了解或预先未知晓事项提出任何增项和变更。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务 | 其他未列明行业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

1、政府采购政策功能落实

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格评估 |  |  | 10分 |
| 1.1 | 投标 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的调减，以调减后的价格计算价格分。 | 10分 |
| 2.技术评估 |  |  | 50分 |
| 2.1 | 项目背景的理解程度 | 投标人根据第四章采购需求“五、技术方案（1）项目背景的理解程度，至少包含①对本项目的整体认识②对本项目的需求理解③目标和任务④关键技术。 以上方案内容完整的得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2.5分扣完为止，未提供本项不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 现状调研与行业核查 | 投标人根据第四章采购需求“五、技术方案（2）现状调研与行业核查，至少包含①对盐城市大气污染防治现状的分析②主要大气污染问题、重点污染源情况的调查研究方案③重点行业“一行一策”现场核查方案④调研工作的重难点分析、针对本地的重点提升方向性分析。 以上方案内容完整的得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2.5分扣完为止，未提供本项不得分。 | 10分 |
| 2.3 | 项目清单与实施方案编制 | 投标人根据第四章采购需求“五、技术方案（3）项目清单与实施方案编制，至少包含①对盐城市重点行业/领域制定针对性的项目清单编制方案和编制说明等②对清单内项目的政策相符性、技术可行性、经济合理性、环境效益的论证工作方案。③对实施方案的内部审核和优化完善方案。④项目申报材料整理和申报工作方案。 以上方案内容完整的得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2.5分扣完为止，未提供本项不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 工作进度安排 | 投标人根据第四章采购需求“五、技术方案（4）工作进度安排，至少包含①供应商的工作时间进度计划安排②团队配置与工作制度保障③针对突发事件时的对应方案④工作成果的交付与工作效率保障。 以上方案内容完整的得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2.5分扣完为止，未提供本项不得分。 | 10分 |
| 2.5 | 质量控制 | 投标人根据第四章采购需求“五、技术方案（5）质量控制，至少包含①质量保证体系②完善的自检制度③质量监督与检查措施④安全管理制度。 以上方案内容完整的得10分，每有一内容缺失的扣2.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2.5分扣完为止，未提供本项不得分。 | 10分 |
| 3.商务评估 |  |  | 40分 |
| 3.1 | 业绩 评价 | 1、自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至本次投标截止时间前，投标人承担类似项目服务业绩的，每提供1份业绩得3分，本项最高得9分。 2、自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至本次投标截止时间前，投标人承担过大气污染源排放清单编制相关工作项目业绩的，每提供1份业绩得3分，本项最高得12分。 注：提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、签订时间、单位公章或专用合同章，如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可，分包合同无效不得分。 | 21分 |
| 3.2 | 服务 团队 评价 | 一、项目负责人（最高5分）： 1、具有环境工程、环境科学、生态环保相关专业正高级职称，得3分； 2、具有环境工程、环境科学、生态环保相关专业副高级职称，得2分； 3、持有注册环保工程师执业资格证书，得2分； 本项按单人最高得分计取，不累加计分，最高得5分。 二、项目技术负责人（最高5分）： 1、具有环境工程、环境科学、生态环保相关专业正高级职称，得3分； 2、具有环境工程、环境科学、生态环保相关专业副高级职称，得2分； 3、持有环境影响评价工程师执业资格证书，得2分； 本项按单人最高得分计取，不累加计分，最高得5分。 三、项目组成员配置（最高5分）： 除项目负责人、技术负责人外，其余本项目组成员，具备注册环保工程师证书、环境影响评价工程师证书、一级造价工程师证书的可计分，每有一人得1分，本项最高得5分。（同一成员持有多个证书的不重复计分） 注：投标人须提供团队所有成员近半年内任意一个月的社保缴纳证明及相关证书扫描件并加盖投标人公章；所有人员须为投标人本单位全职在职人员，外聘、兼职、挂靠、劳务派遣人员不予认可；证书过期、材料模糊、信息不全、无法核验真实性的不予计分。 | 15分 |
| 3.3 | 服务承诺 | 投标人须承诺合同期满后，继续为采购人提供项目储备库动态更新等延伸服务。每延长一年得2分，本项最高得4分。（注：提供承诺函，格式自拟。） | 4分 |

第六章投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：         （供应商名称）授权        （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011号 盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市生态环境局组织的  盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务，采购编号为JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市生态环境局单位的采购文件编号为JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011的盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-WYZJ-G2026-0011

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市美丽蓝天建设项目技术支撑服务 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十六、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：    公章：         日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。