招 标 文 件

项目名称：阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）

项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0005

采  购  单  位: 阜宁县农业农村局

采购代理机构：江苏鑫通项目管理有限公司

2026年6月30日

总  目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

# 第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）招标文件，并于2026年7月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0005

2.项目名称：阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1151万元（其中采购包1：287万元，采购包2：228.5万元，采购包3：226.1万元，采购包4：221.6万元，采购包5：187.8万元）

5.最高限价：1151万元（其中采购包1：287万元，采购包2：228.5万元，采购包3：226.1万元，采购包4：221.6万元，采购包5：187.8万元）

6.采购需求（简介）：阜宁县农村土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目（二期），共涉及16个镇（益林镇、东沟镇、古河镇、公兴社区、板湖镇、硕集社区、陈集镇、阜城街道、芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇、三灶镇、沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖），约18.3万户。主要包括但不限于以下内容：前期数据收集，技术指导及培训，开展摸底调查和变更资料收集、地籍调查、信息核对、实测指界，补充测绘、数据修改入库，制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、档案整理、数据汇交等工作。（详细内容见本招标文件第四章）。

7.采购范围和采购包划分：本次采购共分五个采购包，具体采购包划分及采购内容如下：

采购包1：沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约45587户；

采购包2： 芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约36290户；

采购包3： 古河镇、益林镇、公兴社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35900户；

采购包4：陈集镇、三灶镇、阜城街道第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35188户；

采购包5：东沟镇、板湖镇、硕集社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约29827户。

注：每个供应商可同时参加五个采购包的投标，但最多只能中一个采购包。

8.合同履行期限：2027年6月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据阜宁县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。

9.质量要求：项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过采购人组织的专家组验收。

10.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；（提供中小企业声明函）

2.2 中小企业具体标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库[2014]68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库[2017]141号）的规定。提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件），否则不予认定；

2.3 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

特别说明：供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定要求提供声明函内容不实的，即不属于中小企业参与本项目投标的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，请各供应商予以关注。

（三）本项目的特定资格要求：根据自然资源部办公厅《关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》（自然资办发 [2021]43号）要求，参与本次投标的供应商应取得自然资源主管部门颁发的界线与不动产测绘和地理信息系统工程专业类别的测绘资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年7月21日09点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86722801。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.因投标人的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：阜宁县农业农村局

地址：阜宁城南新区香港路799号

联系人：陈鑫，17626628789

2.采购代理机构信息

名 称： 江苏鑫通项目管理有限公司

地　址：阜宁县上海路天鹅国际商业中心415-5-B202

联系人：黄工，18796582625

3.项目联系方式

项目联系人：陈鑫、黄工

电　话：17626628789、18796582625

2026年6月30日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据委托代理合同、《政府采购代理机构管理暂行办法》【财库（2018）2号】第十五条、苏政采协【2024】20号文件，每采购包均按采购项目中标价的0.80%向中标供应商收取招标代理费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。各供应商报价时需充分考虑该项费用，但不单列，自行分摊至投标报价中，结算时采购人不再另行增加任何费用给中标供应商。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后 六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：

26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.1.10.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.1.3评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2参加投标投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33、履约保证金政策

履约保证金缴纳:

33.1本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，在本项目签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方（中标人）的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：江苏银行阜宁支行；帐号：12880188000005002000033。

供应商也可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

33.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方（中标人）具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向采购人提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

33.3履约保证金作为供应商承担违约责任的担保，如果供应商没有及时承担违约责任，履约保证金可作为采购人损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果供应商承担了相关责任，则采购人应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

34、 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）

（采购包     ）

甲方（采购人）：阜宁县农业农村局

乙方（供应商）：                  （本次招标采购活动的中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）的招标结果签订本合同。

# 第一条：项目基本情况

1、本项目采用总价合同，合同价即中标价，本合同总金额(人民币大写)：    ；(人民币小写) ￥       ，以上价格均为含税价格。

2、项目负责人：

3、合同履行期限：2027年6月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据阜宁县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。

# 第二条：委托服务事项

乙方根据甲方需求提供下列服务（主要包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 工作程序 | 服务 内容 | 具体工作描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集 | 村级摸底调查 | 收集作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、最新的影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村各类调查表、统计表等。 | 组 |
| 2 | 摸底核实 | 村级摸底调查 | 对于没有异议的农户按照原土地确权数据，有异议的农户对照1998年二轮承包数据及其他复量数据、原确权数据，按照摸底调查表整理出摸底基础数据，并以原确权小组为单位出具电子版摸底表（承包方调查表及按组汇总表），培训并指导村组工作人员开展二轮到期延包摸底调查。整个摸底调查阶段每个村至少配备一个技术人员全程参与。 | 组 |
| 3 | 信息核对 | 确认信息分类处理 | 根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增本确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。 | 亩 |
| 4 | 实测指界 | 补充测绘调查 | 根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型，等级，备注等其他信息。 | 亩 |
| 5 | 制定方案 | 提供数据支持 | 根据摸底后的数据，提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。协助村居进行研判农户诉求，向村组提供诉求清单数据，指导原确权小组制定二轮到期延包方案。 | 村 |
| 6 | 开展调查 | 二轮到期延包测绘调查 | 根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权要求处理相关测绘数据。 | 亩 |
|  |  | 开展地籍调查 | 按照不动产登记地籍调查规程及相关规定，开展地籍调查（承包地块调查）等工作，并完成指界签章；对权属重叠等不符合入库条件的，须重新开展调查。 |  |
|  |  | 二轮到期延包数据处理 | 结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理最终二轮到期延包数据，并以村为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统；指导并培训其他合作单位处理二轮到期延包数据，统一工作方法及数据成果标准。 | 村 |
| 7 | 数据修改入库 | 二轮到期延包数据处理 | 根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。由乙方完成录入承包合同平台工作。 | 村 |
| 8 | 资料输出打印 | 二轮到期延包数据处理 | 1.打印前期形成的所有资料表格。 2.根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。 | 村 |
|  |  | 地籍调查数据处理 | 调查数据经审核入库后，输出《不动产权籍调查表》，包括承包地块基本信息表、发包方调查表、承包方调查表、公示结果归户表、承包地块调查表（地籍调查表）、承包地块示意图、《不动产登记申请书》等资料，并完成签章，组织发包方和承包方签订《不动产登记申请书》，相关纸质材料按户整理移交。 |  |
| 9 | 审核公示 | 公示培训及现场驻点技术服务 | 培训、指导并协助村组顺利开展二轮到期延包公示工作，在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容（每个镇不少于3人驻场，驻场时间不少于5个月，要求确保每村每周至少有4天驻村服务）。 | 镇 |
| 10 | 签订合同 | 网签平台 | 提供全国合同网签系统平台及运维支持服务、收集采购包内各村签章材料；汇总提交的签章申请材料，统一申请全镇各发包方电子签章；提供全国系统远程云服务支持。 | 套 |
|  |  | 网签技术指导 | 网签驻场技术服务（每个镇不少于3人驻场，驻场时间不少于3个月，要求确保每村每周至少有4天驻村服务）；每半个月向镇、甲方汇总上报网签工作进度。 | 镇 |
|  |  | 系统培训服务 | 提供采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于3次）。 |  |
| 11 | 完善证书 | 提供接口及数据共享支持 | 提供全国网签系统与各级不动产登记管理部门数据共享接口；提供完整二轮到期延包成果数据交予不动产登记管理部门并导入网签平台进行合同网签，协助甲方参与数据移交共享工作。 | 项 |
| 12 | 资料归档 | 档案整理 | 按照档案管理及根据部、省两级要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于合同整理打印、签章图制作、归户表制作等） | 户 |
| 13 | 资料归档汇交 | 档案整理 | 纸质材料成果档案，以镇、村、户为单位，乙方分别整理装袋提交甲方，并达到档案管理部门相关要求；电子档成果数据（包括测绘数据库、失量图、承包方和发包方信息等），乙方完成数据库合并，汇交甲方或上级部门指定平台，并负责技术服务，无条件移交给试点镇及甲方，纸质材料整理标准达到档案部门入馆要求。 | 户 |
| 14 | 本项目招标文件规定的其他内容（按招标文件规定执行） |  |  |  |

# 第三条：项目成果要求

乙方提交的项目成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格等成果。

1、数据库成果

农村土地承包经营权延包数据库。

2、图件表格成果

1）登记簿；

2）承包方调查表；

3）公示结果归户表；

4）承包合同；

5）地块示意图。

3、文字报告成果

1）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；

2）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；

3）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；

4）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术报告；

5) 本项目招标文件规定的其他内容。

第四条：质量要求

项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过采购人组织的专家组验收。

第五条：甲乙双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务

1、乙方提交项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有；

2、乙方提交的项目成果如果不能通过甲方组织的验收，甲方有权提前终止合同；

3、甲方负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集等工作；

4、甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并要求乙方进行修改。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方严格按照甲方的委托服务事项和项目成果要求独立开展工作，不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；

2、履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作；

3、乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度，乙方需妥善保管各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；

4、乙方工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容。

第六条 违约责任

1、乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，其履约保证金不予退还，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2、乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照合同金额的0.1%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，由于乙方责任造成的项目违约，没收乙方全部履约保证金。

3、乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、调查成果质量差等原因，影响调查工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门。

第七条 项目团队要求

1、乙方应按照其投标文件中承诺的项目团队成员建立项目部完成本项目的全部工作，项目部设项目负责人、项目技术负责人各一名。乙方应将项目部成员名单报备甲方。

2、乙方参与人员必须是素质高、品质好、作风过硬的技术人员，尤其是在关键业务岗位上的人员。

3、乙方必须服从甲方的监督、管理。

4、乙方项目部所有成员必须常驻现场，切实履行自己的权利和义务，接受甲方日常考勤和检查。所有成员中途离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的违约金，在乙方的履约保证金中或合同价款中扣除。若擅自离岗连续多次，经甲方提出仍未改正的，甲方有权中止或终止合同，其履约保证金不予退还，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5、乙方无正当理由不得随意更换派驻人员，确需更换派驻人员的，需征得甲方同意，否则甲方有权中止或终止合同。经甲方确认不合格的人员，甲方有权要求乙方予以调换，乙方应在5日内调换完毕，替换人员的专业技术水平不得降低。

# 第八条：履约保证金

1、在签订合同前，乙方须向甲方缴纳履约保证金（或履约保函）,于服务期满后一次性退还履约保证金，本项目履约保证金为合同价的5%，即人民币     （¥：    ）。

2、依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向甲方提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

3、履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

# 第九条：合同期限

项目在2027年6月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据阜宁县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。

第十条：合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

1、预付款  支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

2、尾款（分两次支付）

支付时间：第1次在项目验收通过（服务结束并经验收合格）后，甲方收到发票后10个工作日内，支付比例：合同金额的50%；

第2次在项目验收通过（服务结束并经验收合格）一年后,甲方收到发票后10个工作日内，支付比例：合同金额的20%。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定。

第十一条：合同的变更和终止

1、“不可抗力”是指本合同生效后，在履行合同过程中发生了不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

3、乙方提交的项目成果如果不能通过甲方组织的验收，甲方有权提前中止或者终止合同。

4、《政府采购法》第49条：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5、《政府采购法》第50条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

7、除法律规定及上述情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：监理

本项目实施过程中，如甲方委托监理单位对本项目实施监理的，乙方需服从监理单位依据国家法律法规、技术标准、招标文件和合同约定，对测绘工作的质量、进度、投资、安全及成果等进行监督与管理。

# 第十三条：争议的解决

１、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

２、在诉讼期间，本合同应继续履行。

# 第十四条：合同生效及其他

1、合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3、本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4、本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门执贰份。

6、本合同未注明事项招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：    法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                      联系电话：

地址：                       地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

签订日期：   年  月   日                 签订日期：  年 月 日

- 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0005

2.项目名称：阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1151万元（其中采购包1：287万元，采购包2：228.5万元，采购包3：226.1万元，采购包4：221.6万元，采购包5：187.8万元）

5.最高限价：1151万元（其中采购包1：287万元，采购包2：228.5万元，采购包3：226.1万元，采购包4：221.6万元，采购包5：187.8万元）

6.采购需求（简介）：阜宁县农村土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目（二期），共涉及16个镇（益林镇、东沟镇、古河镇、公兴社区、板湖镇、硕集社区、陈集镇、阜城街道、芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇、三灶镇、沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖），约18.3万户。主要包括但不限于以下内容：前期数据收集，技术指导及培训，开展摸底调查和变更资料收集、地籍调查、信息核对、实测指界，补充测绘、数据修改入库，制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、档案整理、数据汇交等工作。

7.采购范围和采购包划分：本次采购共分五个采购包，具体采购包划分及采购内容如下：

采购包1：沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约45587户；

采购包2： 芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约36290户；

采购包3： 古河镇、益林镇、公兴社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35900户；

采购包4：陈集镇、三灶镇、阜城街道第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35188户；

采购包5：东沟镇、板湖镇、硕集社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约29827户。

注：每个供应商可同时参加五个采购包的投标，但最多只能中一个采购包。

8.合同履行期限：2027年6月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据阜宁县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。

9、质量要求：项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过采购人组织的专家组验收。

10、本项目不接受联合体投标。

三、项目背景

为贯彻落实党中央、国务院第二轮土地承包到期后再延长30年决策部署，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中共中央、国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》、《农业农村部办公厅关于印发〈第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）〉的通知》和《中央农村工作领导小组办公室、农业农村部关于2023年第二轮土地承包到期后再延长30年试点地区的批复》等文件，我县农村土地二轮承包即将到期，为贯彻落实农村土地承包关系稳定并长久不变的政策，积极探索二轮土地承包到期后延包的政策衔接，我县拟组织开展第二批16个镇（区）的二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务工作。

四、服务技术要求

1.服务内容

阜宁县农村土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目（二期），共涉及16个镇（益林镇、东沟镇、古河镇、公兴社区、板湖镇、硕集社区、陈集镇、阜城街道、芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇、三灶镇、沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖），约18.3万户。主要包括但不限于以下内容：前期数据收集，技术指导及培训，开展摸底调查和变更资料收集、地籍调查、信息核对、实测指界，补充测绘、数据修改入库，制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、档案整理、数据汇交等工作。

采购包1：沟墩镇、吴滩街道、花园街道、金沙湖第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约45587户；

采购包2： 芦蒲镇、羊寨镇、郭墅镇第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约36290户；

采购包3： 古河镇、益林镇、公兴社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35900户；

采购包4：陈集镇、三灶镇、阜城街道第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约35188户；

采购包5：东沟镇、板湖镇、硕集社区第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目，总计约29827户。

注：各投标供应商在投标前，须自行调查和了解项目所在镇（区）的实际情况，中标后，中标价即为合同价，不因农户户数增减而调整合同价。

# 2.具体服务事项

供应商根据采购人需求提供下列服务（主要包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 工作程序 | 服务 内容 | 具体工作描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集 | 村级摸底调查 | 收集作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、最新的影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村各类调查表、统计表等。 | 组 |
| 2 | 摸底核实 | 村级摸底调查 | 对于没有异议的农户按照原土地确权数据，有异议的农户对照1998年二轮承包数据及其他复量数据、原确权数据，按照摸底调查表整理出摸底基础数据，并以原确权小组为单位出具电子版摸底表（承包方调查表及按组汇总表），培训并指导村组工作人员开展二轮到期延包摸底调查。整个摸底调查阶段每个村至少配备一个技术人员全程参与。 | 组 |
| 3 | 信息核对 | 确认信息分类处理 | 根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增本确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。 | 亩 |
| 4 | 实测指界 | 补充测绘调查 | 根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型，等级，备注等其他信息。 | 亩 |
| 5 | 制定方案 | 提供数据支持 | 根据摸底后的数据，提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。协助村居进行研判农户诉求，向村组提供诉求清单数据，指导原确权小组制定二轮到期延包方案。 | 村 |
| 6 | 开展调查 | 二轮到期延包测绘调查 | 根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权要求处理相关测绘数据。 | 亩 |
|  |  | 开展地籍调查 | 按照不动产登记地籍调查规程及相关规定，开展地籍调查（承包地块调查）等工作，并完成指界签章；对权属重叠等不符合入库条件的，须重新开展调查。 |  |
|  |  | 二轮到期延包数据处理 | 结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理最终二轮到期延包数据，并以村为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统；指导并培训其他合作单位处理二轮到期延包数据，统一工作方法及数据成果标准。 | 村 |
| 7 | 数据修改入库 | 二轮到期延包数据处理 | 根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。由中标供应商完成录入承包合同平台工作。 | 村 |
| 8 | 资料输出打印 | 二轮到期延包数据处理 | 1.打印前期形成的所有资料表格。 2.根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。 | 村 |
|  |  | 地籍调查数据处理 | 调查数据经审核入库后，输出《不动产权籍调查表》，包括承包地块基本信息表、发包方调查表、承包方调查表、公示结果归户表、承包地块调查表（地籍调查表）、承包地块示意图、《不动产登记申请书》等资料，并完成签章，组织发包方和承包方签订不动产登记申请书，相关纸质材料按户整理移交。 |  |
| 9 | 审核公示 | 公示培训及现场驻点技术服务 | 培训、指导并协助村组顺利开展二轮到期延包公示工作，在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容（每个镇不少于3人驻场，驻场时间不少于5个月，要求确保每村每周至少有4天驻村服务）。 | 镇 |
| 10 | 签订合同 | 网签平台 | 提供全国合同网签系统平台及运维支持服务、收集采购包内各村签章材料；汇总提交的签章申请材料，统一申请全镇各发包方电子签章；提供全国系统远程云服务支持。 | 套 |
|  |  | 网签技术指导 | 网签驻场技术服务（每个镇不少于3人驻场，驻场时间不少于3个月，要求确保每村每周至少有4天驻村服务）；每半个月向镇、采购人汇总上报网签工作进度。 | 镇 |
|  |  | 系统培训服务 | 提供采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于3次）。 |  |
| 11 | 完善证书 | 提供接口及数据共享支持 | 提供全国网签系统与各级不动产登记管理部门数据共享接口；提供完整二轮到期延包成果数据交予不动产登记管理部门并导入网签平台进行合同网签，协助甲方参与数据移交共享工作。 | 项 |
| 12 | 资料归档 | 档案整理 | 按照档案管理及根据部、省两级要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于合同整理打印、签章图制作、归户表制作等） | 户 |
| 13 | 资料归档汇交 | 档案整理 | 纸质材料成果档案，以镇、村、户为单位，乙方分别整理装袋提交甲方，并达到档案管理部门相关要求；电子档成果数据（包括测绘数据库、失量图、承包方和发包方信息等），乙方完成数据库合并，汇交甲方或上级部门指定平台，并负责技术服务，无条件移交给试点镇及甲方，纸质材料整理标准达到档案部门入馆要求。 | 户 |
| 14 | 本项目招标文件规定的其他内容（按招标文件规定执行） |  |  |  |

3.工作要求

主要包括但不限于参与阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点整体工作方案编制、数据收集与处理、进行技术核查及全县数据汇交等前后期工作；对划定区域内村镇完成摸底核实、地籍调查、制定延包方案、补充调查、审核公示、签订合同、完善证书、资料归档等工作。

| 序号 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成立机构。 |
| 2 | 整体工作方案编制 |
| 3 | 摸底核实 |
| 4 | 制定延包方案 |
| 5 | 补充调查 |
| 6 | 审核公示 |
| 7 | 签订合同 |
| 8 | 完善证书 |
| 9 | 资料归档 |
| 10 | 技术核查及数据汇交 |

3.1成立机构

由本农村集体经济组织成员的村民会议依法选举产生延包工作小组。

3.2方案编制

根据相关要求，完成阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作（含技术）方案的编制确保方案文本通过上级部门的审核。

3.3 摸底核实

利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果和农村集体产权制度改革成果等前期数据结合当前的最新正射影像等数据（对于确权错误或有诉求的农户，要依据1998年二轮承包时的台账清册、2001年教师丈量或16年土地确权农户认可的台账清册等）整理出摸底基础数据，并以原确权小组为单位进行延包摸排，并逐户留影登记。服务技术单位全程参与指导村居摸底调查，保证每个村居都有技术人员对接，摸底调查阶段中途不随意调动技术人员，主要摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员、承包地变化情况，承包地确权登记颁证情况，新增土地、机动地等情况，存在的纠纷矛盾和历史遗留问题，农户延包意愿等。

3.4制定延包方案

根据前期摸底核实后形成的问题清单列表逐一厘清形成延包方案。针对问题清单中的个性问题、共性问题、重大问题等，写清问题具体情况，处理意见、解决方案、处理结果。问题清单梳理后的内容，需在延包方案中体现。并在所涉集体经济组织范围内张榜公示，期限不少于15天。公示结束后，延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并上报乡（镇）人民政府和县级农业农村部门。

3.5补充调查

以前期承包地确权登记颁证成果为基础，根据摸底核实汇总情况及各村（社区）延包工作小组制定的延包方案，对田块和家庭成员等信息有变化的农户，需进行现场指界及走访调查等工作步骤，对地块图形变化部分开展补充测绘，对承包信息变化部分开展信息补充，根据实际情况进行修正；对于未开展土地确权的承包地延包，按照《农村土地承包合同管理办法》、《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）有关规定，开展承包经营权调查，形成二轮延包数据库、信息公示表等调查成果。对承包地块按照实际情况开展地籍调查，根据《地籍调查规程》（GB/T 42547—2023）规定，形成地籍调查成果。

3.6审核公示

以组为单位形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》等成果资料，由各村（社区）延包工作小组进行公示。《农村土地承包经营权调查信息公示表》需经延包工作小组核实确认后进行公示，期限不少于15天。相关权利人提出异议的，应当进行核实、修正，并再次公示。公示期满后，以户为单位制作《农村土地承包经营权公示结果归户表》，并安排相关人员进行签字确认。

3.7签订合同

根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系，更新农村土地承包信息数据库，按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，生成电子合同文本，并组织签订书面承包合同和不动产登记申请书。

3.8完善证书

完善证书信息等工作。以承包合同为依据，已颁发的《农村土地承包经营权证》，在新的承包期继续有效且不变不换，证书记载的承包期限统一变更。有变化宗地按照不动产登记相关规定重新办理农村土地承包经营权不动产权证书。

3.9资料归档

延包试点中形成的各种文字、图表、声像、数据等不同形式的文件材料，按照农业农村局和不动产登记档案管理有关规定，对其进行归档。形成“一村一档”的最终成果，并移交项目乡镇。

3.10技术核查及数据汇交

对阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的成果数据进行技术核查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。按农业农村部有关数据汇交的要求形成土地延包汇交数据并汇总上报相关部门。

4.服务技术要求

4.1技术指标

（1）坐标系统

采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。

地图投影采用高斯—克吕格投影，3 度分带，中央子午线为120°。

（2）高程系统

采用 1985 国家高程基准。

（3）比例尺

比例尺不低于 1:2000。

4.2执行技术标准和文件

（1）GB/T 35958-2018农村土地承包经营权要素编码规则

（2）NY/T 2539-2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范

（3）GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号

（4）GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范

（5）CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

（6）GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

（7）GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码

（8）GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

（9）TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准

（10）CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定

（11）CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定

（12）GB/T 24356-2023 测绘成果质量检查与验收

（13）GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收

（14）GB/T 42547-2023《地籍调查规程》

（15）TD/T 1095-2024 《不动产登记规程》

（16）CH/T9008.3《基础地理信息数字成果》

（17）GB/T79301:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量内业规范》

（18）GB/T79311:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量外业规范》

（19）GB/T20257.1《国家基本比例尺地图图式》

（20）GB/T23236《数字航空摄影测量空中三角测量规范》

项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。

4.3计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明。

（1）计量单位

a、长度单位采用米（m），统计汇总登记采用千米（km），小数点后保留两位有效数字。

b、面积计算单位采用亩（mu），面积统计汇总单位采用亩（mu），保留2位小数。

（2）面积量算

面积量算，平原地区面积采用地块水平投影面积，坡地等地块地表倾斜面的面积通过改正系数计算。改正系数可在外业调查时按照地块实测面积和调绘面积计算获得。

4.4技术要求

第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目中关于摸底调查及补充调查的数据要做到真实有效，其质量控制规范须从严执行，必须通过后期的技术核查并达到汇交标准，数据总体合格率达到部、省级的质量控制要求。

4.5成果要求

按照部、省、市要求提交项目成果。一般情况下，提交的成果包括主要数据库成果、文字成果、图件成果、表格等成果。

4.5.1数据成果

1)	农村土地承包经营权延包数据库；

2)	测量数据；

3)	元数据；

4)	调查成果的电子数据。

4.5.2图件成果

1)	工作底图；

2)	调查草图；

3)	地块分布图；

4)	地籍图等图件。

4.5.3簿册成果

1)	农村土地承包台账；

2)	二轮延包合同；

3)	发包方调查表；

4)	承包方调查表；

5)	承包地块调查表；

6)	农村土地承包经营权调查信息公示表；

7)	农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。

4.5.4文字报告成果

1)	延包方案；

2)	技术设计书；

3)	纠纷调解协议书；

4)	检查报告；

5)	工作总结；

6)	技术总结；

7)	申请书；

8)	委托书；

9)	报告；

10）决议(意见)以及会议记录等材料；

11）第二轮土地承包到期后再延长30年第三方服务项目技术方案；

12）第二轮土地承包到期后再延长30年第三方服务项目技术总结报告。

4.5.5视频成果

二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。

4.6质量要求

项目成果需符合国家、省、市、行业相关标准，并根据要求通过采购人组织的专家组验收。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。

4.7安全生产要求

合同履行过程中，供应商需确保阜宁县农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据的安全和生产人员的人身安全。

4.7.1数据安全

1) 供应商在工作期间必须遵守采购人的相关保密制度；

2) 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容；

3) 各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；

4）项目要求数据建库工作全程在符合保密要求的环境下进行。供应商在实施过程中不能留有承包地块数据、自然资源数据的任何复制产品。

4.7.2人身安全

1) 做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品；

2）在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和延包工作小组联系；

3）农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据具备较高的保密性，要求供应商加强对实施人员安全意识的培养。

4.7.3网络安全性

网络安全包括物理的和逻辑的网络安全。要求供应商在实施的过程中，所使用的终端设备不能连接到外部网络，以免数据被非法修改和复制。

4.8其他要求

若调查成果经上级质量核查不合格，由中标供应商负责重新调查整改。直至按照部省要求，完成延包数据汇交、档案归档等工作，并协助不动产登记中心登记发证工作。

四、人员配备要求

供应商应组建专门的技术服务保障团队，配备专业的技术人员，完成合同约定的各项技术服务内容。相关调查人员需经技术服务保障单位内部培训并考核合格后方可上岗。

该项目参与人员必须是素质高、品质好、作风过硬的技术人员，尤其是在关键业务岗位上的人员，如数据管理、数据维护等。

五、服务期限与项目进度安排

2027年6月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据阜宁县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。

六、验收要求

项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，满足本章“服务技术要求”，并根据要求通过采购人组织的专家组验收。满足采购人要求。

1.文字类成果需通过采购人（或监理单位）组织的评审，并出具验收单；

2.数据类成果需满足规程规范，通过技术核查，满足质量控制标准，达到数据汇交标准；

3. 项目通过验收后，中标供应商须为本项目提供1年免费维保。

4. 供应商应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

七、服务质量保证及售后服务要求

1.供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人（或监理单位）确认合格，供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。

2.供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。

3.供应商需提供必要的技术支持，协助采购人完成其他需要供应商配合的服务。

4.供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要供应商配合的服务，供应商必须予以配合，协助采购人完善项目内容。

5.此项目要求提供多样化技术支持服务，处理出现的各种问题，以保证工作的正常运行。二轮延包完成后质保期至2028年12月31日，质保期内成果存在任何问题或上级部门制定新的成果提交要求，供应商均需按要求对成果进行更新或整改。服务期和质保期内供应商服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制在8小时内。在客户工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过12小时，特殊情况下不超过24小时。

八、其他说明

1、供应商必须对其提供的材料真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次招标过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

4、除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

九、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币采购包1：287万元，采购包2：228.5万元，采购包3：226.1万元，采购包4：221.6万元，采购包5：187.8万元。采购人不接受高于上述限价的投标文件（投标采购包），高于上述限价的投标文件（投标采购包）为无效投标文件（投标采购包）。

2、投标报价包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购及服务范围内的全部内容，是供应商对本次采购提出的各项支付金额的总和。投标报价是采购文件所确定采购范围内全部工作内容的价格体现，包括但不仅限于供应商为完成本项目采购内容所必须的所有人员工资、劳务支出、配套费用、保险、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、招标代理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，对供应商认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。以下内容均应包括在投标总报价中：

（1）全国农村土地承包合同网签费用（如有），包括但不仅限于网签系统使用费、电子签章费、网签鉴证费等。

（2）人员工资、加班费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、资料输出打印费用、管理费、利润、税费、项目相关的软件使用费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。采购人不再支付超出总价的任何费用。

（3）投标报价应包括为完成本招标项目所产生的一切费用，包括人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备及办公用品费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、资料输出打印费用、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

（4）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）项目完成过程中的服务本身价格、服务人员工资福利、服务技能培训、售后服务、利润、资料费、会议费、交通费、代理费、税费以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

（6）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标（成交），总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

（7）各投标供应商在投标前，须自行调查和了解项目所在镇（区）的实际情况，中标后，中标价即为合同价，不因农户户数增减而调整合同价。

3、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、供应商在投标分项报价表未填报单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

5、中标供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

6、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在招标答疑时提出，有疑义又没有在招标答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在投标报价中未列明但又为本项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其投标报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

十、付款方式

按本招标文件第三章“合同文本”中的相关条款执行。

十一、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的各项要求、付款方式、合同履行期限（服务期限）、服务内容、服务要求等重要商务技术要求，除招标文件澄清修改外，供应商应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

十二、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评标委员会抽签确定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目各采购包均选取1名中标候选人。

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，确定报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

政府采购政策功能落实

1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。

2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 评分要求 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×20（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 20分 |
| 二、项目人员配备 | 1、项目负责人具有测绘类高级及其以上职称、注册测绘师资格证书、数据库系统工程师证书的，每有1项得1分，最高可得3分。 2、项目技术负责人（项目负责人除外）具有信息技术类高级及其以上职称、信息系统项目管理师证书的，每有1项得1分，最高可得2分。 3、项目组其他成员（项目负责人、项目技术负责人除外）： 3.1具有测绘类、土地调查类、地理信息类高级及其以上职称的，每有一人得1分，本项最高得2分； 3.2具有档案安全保密培训证书的，每有一人得1分，本项最高得2分； 3.3具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书（或地理信息安全保密培训证书）的，每有一人得1分，本项最高得2分； 3.4具有农村土地承包延包工作培训证书的，每有一人得1分，本项最高得1分。 注：①投标供应商的投标文件中需提供《拟投入本项目人员一览表》（格式附后），人员投入须符合招标文件要求； ②项目组其他成员（项目负责人、项目技术负责人除外）须一人一证，不得重复（同一自然人同时具有多项证书的，按较高得分项计分，不重复计分）； ③投标供应商的投标文件中需提供上述人员的证书原件彩色扫描件（或官网上下载的电子证书）； ④投标供应商的投标文件中如未能提供以上材料（或提供不全的），该项不能得分或少得分的责任由投标供应商自负。 | 12分 |
| 三、企业资信及综合能力 | （一）供应商具有经国家认证认可监督管理委员会同意或认可的机构颁发的下列认证证书，每提供1个，得2分，最多得8分： 1、有效的质量管理体系认证证书； 2、有效的环境管理体系认证证书； 3、有效的职业健康安全管理体系认证证书； 4、有效的信息技术服务管理体系认证证书。 注：投标供应商的投标文件中需提供以上认证证书原件彩色扫描件，否则不得分。 （二）供应商具有下列相关系统（或软件）的，每有1个，得1分，最多得5分： 1、农村土地承包经营权确权登记系统； 2、农村土地承包经营权信息确权采集入库质检系统； 3、土地调查外业采集软件； 4、土地测绘成果管理信息系统； 5、不动产权籍（地籍）调查管理系统。 注：投标供应商的投标文件中需提供以上系统（或软件）有效的所有权或使用权证明材料原件彩色扫描件，否则不得分。 | 13分 |
| 四、类似业绩 | 1、供应商承担过第二轮土地承包到期后再延长 30 年技术服务（含试点）项目业绩的，每提供1个有效合同案例，得3分，最多得9分。 2、供应商承担过其他项目类似业绩的（如农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权数据整合、农村土地承包经营权一体化平台建设及农村集体资产、农村资源清查、不动产地籍调查、农村不动产确权登记等相关的调查测绘类项目），每提供1个有效合同案例，得3分，最多得6分。 注：投标供应商的投标文件中需提供类似业绩的合同（协议书）原件彩色扫描件，合同须能反映服务内容等关键信息，否则不得分。 | 15分 |
| 五、实施方案 | 1、总体服务方案（8分） 根据供应商提供的总体服务方案（主要内容包括但不限于对项目需求的理解、进度计划及重难点分析等）进行评审。 （1）方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强，在满足采购人总体进度节点要求的前提下，提出合理可行的任务分解与进度安排的，得8分； （2）方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性，基本合理完善的，得5分； （3）方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的，得3分； （4）未提供或提供不合格的不得分。 2、项目权属调查方案（8分） 根据供应商对项目权属调查方案，包括但不限于发包方调查、承包方调查、承包地块调查、地块测量、面积计算、调查表格填写等调查工作进行评审。 （1）方案内容全面、可行性针对性强、工作方法先进，满足且优于采购人需求的，得8分； （2）方案内容较全面、可行性针对性、工作方法较合理，满足采购人需求的，得5分； （3）方案内容、针对性、可行性一般的，得3分； （4）未提供或提供不合格的不得分。 3、人员培训方案（8分） 根据供应商提供的人员配备及培训方案（主要内容包括但不限于人员到位时间及入驻人员岗位培训计划及标准等）进行评审。 （1）人员配备方案完善，能在规定时间内安排到位，培训计划全面，贴合实际且具有针对性，能满足或优于本项目需求的，得8分； （2）人员配备方案基本完善，能在规定时间内安排到位，培训计划全面，基本贴合实际缺乏针对性，基本能满足本项目需求的，得5分； （3）人员配备方案不太完善，不太能在规定时间内安排到位，培训计划漏项，不具有针对性，只能满足部分需求的，得3分； （4）未提供或提供不合格的不得分。 4、项目成果汇交方案（8分） 根据供应商对项目成果汇交方案（包括但不限于数据汇交内容、纸质和电子成果格式要求）进行评审。 （1）方案描述充分、内容清晰合理，针对性强的，得8分； （2）方案描述较简单、内容较充分、合理性一般的，得5分； （3）方案描述简单、内容不充分、合理性差的，得3分； （4）未提供或提供不合格的不得分。 5、管理制度方案（8分） 根据供应商是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的项目质量管理体系、应急响应制度并能有效实施进行评审。 （1）应急响应制度、管理制度完备，质量管理体系完善，可实施性强的，得8分； （2）应急响应制度、管理制度一般，质量管理体系较完善，可实施性较强的，得5分； （3）应急响应制度、管理制度不太完备，质量管理体系不太完善的，得3分。 （4）未提供或提供不合格的不得分。 | 40分 |

1、最终取累计评审总得分高的第一名为中标候选人。

2、评委打分取所有成员的算术平均值作为投标人该项得分。

3、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、对不中标的候选人，采购人有权不作任何解释。

6、多采购包项目评标定标时执行如下规定：

（1）同一投标供应商最多只能中一个采购包。

（2）定标顺序为采购包顺序（采购包1→采购包2→采购包3→采购包4→采购包5），一个投标供应商最多可以兼投五个采购包，但最多只能中一个采购包。如果一个投标供应商在多个采购包的排序均为第一名，则按采购包顺序靠前的一个采购包中标，另外采购包只能由排名第二的投标供应商中标，其余依此类推。

（3）当投标供应商在前面采购包中已确定为第一中标候选供应商时，其投标文件仍参与下面采购包的评审，但不作为第一中标候选供应商推选，依此类推。

（4）本项目不因前面采购包开标、评标确认的第一中标候选人（或中标人）因质疑、投诉、复议被取消第一中标候选人（或中标人）资格，而改变后面采购包开标、评标确定的中标候选人（或中标人）结果。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的投标人，可不提供财务报表)

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（投标人有效的测绘资质证书原件彩色扫描件或官网上下载的电子证书）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明函）

十、投标分项报价表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、服务承诺

十三、实施方案

十四、开标一览表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2025年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：   。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年      月     日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年      月      日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

本项目投标时需提供供应商有效的测绘资质证书原件彩色扫描件（或官网上下载的电子证书）。资质证书专业类别（范围）须包含界线与不动产测绘和地理信息系统工程。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JSXT-G2026-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县农业农村局

根据贵方的JSZC-320923-JSXT-G2026-0005号招标文件，正式授权下述签字人___       (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加阜宁县农业农村局的采购编号为JSZC-320923-JSXT-G2026-0005，阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. 阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）（标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为     （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称） ，属于     行业；承接企业为    （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商必须如实填写声明函，未填写或未提供的视为未实质性响应。

3.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

4.中标供应商的声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加阜宁县农业农村局单位的采购文件编号为JSZC-320923-JSXT-G2026-0005的阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

十、投标分项报价表（分包号：   ）

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用、招标文件规定的所有费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3、针对本项目的需求填写一份“投标分项报价表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

4、“投标分项报价表”为多页的，每页均需由加盖供应商单位公章。

5、漏报的视同已包含在投标总报价内。有重大缺项的将作无效投标文件处理。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十二、服务承诺

# 一、招标文件规定的服务承诺

承诺完全响应“阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）”（采购文件编号为JSZC-320923-JSXT-G2026-0005）招标文件所有规定采购及服务范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、指导服务以及相关附属工作、临时工作、售后服务以及付款方式、权利和义务、违约责任的规定和要求，完全响应招标文件规定的标准服务承诺。

# 二、供应商针对本采购项目的特殊服务承诺

1、

2、

……

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

十三、实施方案

（格式由供应商自拟）

注：实施方案要反映出第五章“评标方法与评标标准”中的内容，否则不能得分或少得分的，后果由供应商自负。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：阜宁县第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目（二期）

项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2026-0005

分包号：

投标总报价

大写：

小写：（人民币：元）

日期：       年   月   日

拟投入本项目人员一览表(格式)

| 姓 名 | 性别 | 本项目拟任职务 | 职称 | 相关证书名称 | 是否常驻 项目现场 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、“项目人员”指供应商为完成本项目所配备的人员，人员投入须符合招标文件要求。

2、后附评标办法要求的相应证明材料。

3、表格不够填写可添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 项目负责人、项目技术负责人不得互相兼任；

- 项目组其他成员（项目负责人、项目技术负责人除外）须一人一证，不得重复；

- 投标供应商的投标文件中需提供上述人员的证书原件彩色扫描件（或官网上下载的电子证书）。

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）

单位名称（加盖CA电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。