招标文件

# 项目名称：盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查

# 盐城市射阳生态环境局

# 江苏宏新工程管理咨询有限公司

2026年6月

目  录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

第三章	合同文本	21

第四章	采购需求	27

第五章	评标方法与评标标准	36

第六章	投标文件格式	42

- 招标公告

项目概况

盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320924-HXIN-G2026-0007

- 项目名称：盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：180万元

- 最高限价：180万元

- 采购需求：通过新一轮调查，更新完善我县生物多样性本底数据，掌握生态系统多样性和物种多样性现状及变化情况，评估全市生物多样性水平，提出下一阶段生物多样性保护对策，推动重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面有效保护。调查内容包括但不限于生态系统类型、大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）类群的生物多样性现状及历史资料、数据收集整理等。具体详见招标文件第四章采购需求。

- 合同履行期限：合同签订之日起1个月内需完成实施方案编制；遵循各类群物种生长、繁殖及迁徙规律选择合适调查时间开展野外调查，并在自合同签订之日12个月内基本完成全部野外调查工作；自合同签订之日14个月内完成全部成果编制，并通过专家论证。

- 本项目不接受联合体参与投标

- 申请人的资格要求:

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非中小企业参与本项目投标。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效标处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取招标文件

- 时间：自招标公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在“苏采云”系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 方式：本项目采用网上注册登记方式

- 售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2026年7月17 日9点00分（北京时间）

- 地点：苏采云“不见面”开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏宏新工程管理咨询有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

6.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

7.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名 称：盐城市射阳生态环境局

地 址：江苏省射阳县沿河路

联系人：周海玲

联系方式：15962010341

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏宏新工程管理咨询有限公司

单位地址：昆山开发区南浜路306号

联系人：孙丹萍

联系电话：18961965353

3、项目联系方式

项目联系人：孙丹萍

电      话：18961965353

- 投标人须知

- 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏新工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）和盐城市射阳生态环境局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 本项目代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）向中标供应商收取。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

- 成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

  - 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

  - 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

  - 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 开标一览表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。

  - 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

  - 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

  - 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 投标有效期

  - 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 投标有效期的延长

  - 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

  - 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的拒收

  - 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 投标文件的撤回和修改

  - 投标文件的撤回

    - 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

    - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 投标文件的修改

    - 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

  - 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委委员会将按规定由技术、经济5人专家组成。

  - 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 评标过程的保密与公正

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

  - 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

  - 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

  - 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

    - 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

    - 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

    - 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

    - 未通过符合性审查的。

    - 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

    - 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

    - 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

    - 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

  - 关于供应商异常低价审查

- 26.2.1启动异常低价投标审查条件：

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

- 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

- 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2.2启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、相关费用等，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

    - 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

- 确定中标单位

  - 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

  - 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

    - 提供虚假材料谋取中标的。

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

    - 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

  - 以下情形的质疑不予受理

    - 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

    - 超出政府采购法定期限的质疑。

    - 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

    - 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 中标通知书

  - 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 服务（包含与服务相关的货物）的追加

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购政策功能落实

  - 政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统中操作手册。

  - 进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

      - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

      - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以提交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

    - 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

  - 绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

  - 政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

  - 绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

36、其他政策

36.1政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

36.2政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

36.3政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

36.4政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

36.5政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

## 八、踏勘

供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方） 盐城市射阳生态环境局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据           项目【项目编号：                    】公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：

1.2 服务期限：

1.3 服务要求：

1.4其他要求：

二、合同金额（见分项报价表）

2.1本项目合同金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款支付：

①合同签订后10个工作日内，甲方支付合同款30%的预付款；②乙方完成实施方案编制通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同款的20%；③乙方完成中期评估报告通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同款的30%，④乙方完成全部调查成果并通过省生态环境厅验收后10个工作日内，甲方支付合同款的20%。

八、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为射阳县。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本项目招标文件和乙方的投标文件中被采购方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

13.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 采购需求

## 项目属性:服务类项目

## 一、项目概况

## 为深入贯彻习总书记生态文明思想，坚持山水林田湖草生命共同体，协同推进生物多样性治理，根据《江苏省生物多样性保护条例》（2025年3月27日）第四十二条要求，县级以上人民政府每五年开展一次生物多样性本底调查，掌握本行政区域生物多样性现状，完善更新生物多样性本底数据。原江苏省环保厅2017年10月20日发布了《关于开展生物多样性本底调查试点工作的通知》（苏环办〔2017〕315号），决定在南京市、常州市、南通市、盐城市、宜兴市、句容市等14个地区开展生物多样性本底调查试点，2018-2019年我市率先启动以县域为单元的生物多样性本底调查，距今已隔6年，亟需启动第二轮生物多样性本底调查和评估项目。

## 通过新一轮调查，更新完善我县生物多样性本底数据，掌握生态系统多样性和物种多样性现状及变化情况，评估全市生物多样性水平，提出下一阶段生物多样性保护对策，推动重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面有效保护。调查内容包括但不限于生态系统类型、大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）类群的生物多样性现状及历史资料、数据收集整理等。

- 二、技术要求

## 1、结合项目实际以及生物历史分布情况，收集历史资料并完成整理，开展生态系统类型、大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）类群的现状调查，自合同签订之日12个月内完成现场调查，并完成数据收集及整理。

## （1）生态系统多样性调查

## 生态系统类型调查是生态系统中各类群生物多样性调查的基础和前提，主要基于卫星及航空遥感影像解译、地面核查及查阅历史资料等技术手段，调查县域生态系统的主要类型、面积、组成和分布特征等信息；通过实地调查，了解生态系统的保护状况及存在的问题。通过全面调查栖息地生境及生态系统下垫面景观信息，为详细调查生物多样性状况提供基础。参照《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021），确定县域生态系统类型的分类体系。

## （2）物种多样性调查

## 本轮调查包括大型真菌、地衣和苔藓、陆生维管植物、陆生脊椎动物（两栖爬行动物、鸟类、陆生哺乳动物）、陆生昆虫、大中型土壤动物、淡水水生生物（鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物）共7大类群（分类系统统一参照各类群的调查指标表进行分类）。调查前应结合首轮本底调查成果、生态系统的遥感解译结果，并根据实地生境优化调整各类群调查区域的选择。

## ①大型真菌

## 基于菌物对林木、草地依赖的生物学特性，可在大型真菌子实体发生时期进行实地调查，摸清县域行政单元内大型真菌本底现状。根据调查结果评估县域大型真菌多样性现状和变化，提出相应的保护对策和管理措施。

## 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），调查前应收集县域内已有资料，结合访谈调查，掌握调查区域内的物种组成及分布的历史记录。基于生态系统类型、生物多样性分布、大型真菌资源普遍分布规律、地形地貌情况和交通可达性，确定实际调查区域，在大型真菌子实体发生时期开展调查。

## ②地衣和苔藓

## 基于地衣、苔藓的生物学特性，通过实地调查，掌握县域行政单元内地衣、苔藓本底现状，可随维管植物调查一并开展。根据调查结果评估县域地衣和苔藓的多样性现状，分析保护价值并提出对策建议。

## 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），调查区域应基本覆盖县域内生态保护红线区域及主要生态系统类型，如山地森林、灌丛、山坡草地、河岸或河堤人工林、公路边人工林、农田杂草植物群落等，以及县域内存在的国家级或省级自然保护区、国家级森林公园等。

## ③陆生维管植物

## 陆生维管植物调查包括蕨类植物、裸子植物和被子植物。通过实地调查更新县域行政单元内陆生维管植物本底现状，形成本轮调查结果，并综合历史资料和首轮本底调查成果，评估县域陆生维管植物多样性现状和变化，提出相应的保护对策和管理措施。

## ④陆生脊椎动物

## 陆生脊椎动物调查包括两栖动物、爬行动物、鸟类和陆生哺乳动物。通过实地调查更新县域行政单元内陆生脊椎动物本底现状，形成本轮调查结果，综合历史资料、首轮本底调查成果，评估县域陆生脊椎动物多样性现状和变化趋势，提出相应的保护对策和管理措施。

## ⑤陆生昆虫

## 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在全面分析县域地形、地貌、生态系统类型的基础上，合理确定野外调查区域。调查主要采用样线法、马来氏网法、灯诱法，对于有条件的区域，可再结合筛网法、陷阱法（埋罐法）开展补充调查。

## ⑥大中型土壤动物

## 大型土壤动物主要包括蚯蚓（环节动物门寡毛纲）、蜈蚣（节肢动物门唇足纲）、马陆（节肢动物门倍足纲）、蜘蛛（节肢动物门蛛形纲）、甲虫和蚂蚁（节肢动物门昆虫纲）等。中型土壤动物主要包括土壤螨（节肢动物门蛛形纲）、跳虫（节肢动物门弹尾纲）等。

## 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在全面分析县域地形、地貌、生态系统类型的基础上，合理确定野外调查区域，可基于生态系统类型进行设置，主要包括森林生态系统、农田生态系统等。

## ⑦淡水水生生物

## 需要调查的水生生物包括鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物、着生藻类、水生维管植物。

## 根据《省生态环境厅关于印发<江苏省新一轮生物多样性调查工作方案>的通知》（苏环办〔2025〕177号），在前期遥感解译、资料收集等全面分析水体现状的基础上，调查应覆盖湖泊、水库、河流和溪流等所有水体类群，部分类群可结合水环境质量监测点位设置具体调查点位（断面、样点、样方等）。其中，建成区水生生物调查强度（样线、样点等数量）可结合实际情况适当调整。

## 三、商务要求

## （1）服务地点：射阳县。

## （2）服务期限：合同签订之日起1个月内需完成实施方案编制；遵循各类群物种生长、繁殖及迁徙规律选择合适调查时间开展野外调查，并在自合同签订之日12个月内基本完成全部野外调查工作；自合同签订之日14个月内完成全部成果编制，并通过专家论证。

## （3）服务人员：项目负责人具有环保类相关专业职称及管理经验，项目组成员中具有生态学、植物学、地理信息科学、测绘工程、环境科学、环境工程等相关专业人员。

## （4）采购预算：180万元；

## （5）付款方式：

## ①合同签订后10个工作日内，甲方支付合同款30%的预付款；②乙方完成实施方案编制通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同款的20%；③乙方完成中期评估报告通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同款的30%，④乙方完成全部调查成果并通过省生态环境厅验收后10个工作日内，甲方支付合同款的20%。

- 四、成果要求

①生物多样性本底调查实施方案、工作报告、技术报告、编目报告；②生态系统调查结果数据表、生物多样性现场调查记录表和生物多样性调查结果数据表；③生物多样性调查现场照片、现场调查轨迹、电子标本照片、物种分布专题地图等其他支撑材料。

## 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查 | 其他未列明行业 |

- 评标方法与评标标准

- 定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 评标方法与评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 15分 | 满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为15分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15，小数点后保留两位。 注：有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标响应文件。 |
| 团队实力 | 22分 | 1、项目负责人具有生态环境保护类专业正高级职称的，得3分；具有生态环境保护类专业副高级职称的，得2分；具有生态环境保护类专业中级职称的，得1分；其他情况不得分。本项最高得3分。 注：在投标文件中提供职称证书、执业资格证书原件扫描件，以上资料加盖公章；未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 2、项目负责人获得过类似项目（生态文明或者生物多样性调查）环境保护科学技术奖等荣誉的得3分，本项最高得3分。 注：在投标文件中提供相关荣誉证书彩色扫描件并加盖单位公章，未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 3、项目组成员（项目负责人除外）中，具有生态环境保护类副高级及以上职称，且具有微生物学、生态学、环境地理学、自然地理学、环境工程、环境科学等专业证书的，每提供一人得1.5分。本项最高得9分。 项目组成员（项目负责人除外）中，具有生态环境保护类专业中级职称的，每提供一人得1分。本项最高得7分。 注：本项最高得分16分。在投标文件中提供职称证书、执业资格证书、毕业证书（或学位证）等复印件扫描件，以上资料加盖公章；未按要求提供材料的不得分。 |
| 企业业绩 | 13分 | 1、2023年1月1日以来，投标人承担过县级及以上生物多样性调查或评估类项目的，每提供一个得3分，最高得9分。本项最高得9分。 2、2023年1月1日以来，投标人承担过生物多样性调查方法或技术研究类业绩的得4分，本项最高得4分。 注：在投标文件中提供合同原件扫描件并加盖单位公章，未按要求提供材料的不得分。 |
| 企业综合实力 | 5分 | 2023年1月1日以来，投标人完成的生物多样性类项目获得过行政主管部门颁发的国家级优秀案例表彰的，得5分；省级优秀案例表彰的，得3分；市级优秀案例表彰的，得1分；县级优秀案例表彰的，得0.5分，本项最高得5分。 注：投标时须提供相关证明材料并同时加盖投标人公章，未提供的或提供不全的不得分。 |
| 技术方案 | 40分 | - 服务的主要思路和技术方法（满分8分）。 4个评分要点，每个要点2分，每发现一处不足扣1分，扣完为止： ① 思路的合理性；② 方法的适用性；③ 方案的可行性；④ 与项目的针对性。 扣分项：可行性差、针对性差的，对应要点直接扣分，扣完本项8分为止。 |
|  |  | - 项目特点、难点、重点分析（满分8分）。 4个评分要点，每个要点2分，每发现一处不足扣1分，扣完为止： ① 项目特点描述的准确性；② 实施难点分析的针对性；③ 工作重点梳理的清晰性；④ 分析内容与项目实际的匹配度。 扣分项：描述不准确、针对性差的，对应要点直接扣分，扣完本项8分为止。 |
|  |  | - 服务流程及质量控制措施（满分8分）。 4个评分要点，每个要点2分，每发现一处不足扣1分，扣完为止： ① 服务流程的清晰性；② 内部控制措施的完善性；③ 质量保证措施的可落实性；④ 措施与项目/区域特点的结合度。 扣分项：保障措施可行性差、针对性差的，对应要点直接扣分，扣完本项8分为止。 |
|  |  | - 服务作业计划安排（满分8分）。 4个评分要点，每个要点2分，每发现一处不足扣1分，扣完为止： ① 进度计划的合理性；② 节点安排的明确性；③ 保障措施的到位性；④ 计划与服务期限的匹配度。 扣分项：计划安排不合理、保证措施差的，对应要点直接扣分，扣完本项8分为止。 |
|  |  | - 服务人员配备和岗位职责（满分8分）。 4个评分要点，每个要点2分，每发现一处不足扣1分，扣完为止： ① 人员配备的完整性；② 人员专业的匹配性；③ 岗位职责的明确性；④ 分工协作的合理性。 扣分项：配备不合理、分工不明确的，对应要点直接扣分，扣完本项8分为止。 |
| 服务承诺 | 5分 | 投标人需提供日常技术支持、服务响应承诺时间、后续服务承诺具体、全面、合理；服务承诺内容与合同中的付款方式比例相挂钩，无法按时完成的，扣除合同总价的10%；盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查项目相关成果报告需通过盐城市射阳生态环境局验收。按要求提供承诺书得5分，否则不得分。 |

备注：

- 评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

- 采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

- 中标人须在合同签订前向采购人提供其投标文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

- 投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

## 投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、开标一览表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、关于符合本国产品标准的声明函

十六、评分标准要求提供的材料等

十七、其他材料（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

## 六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

## 七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

## 九、投标函

致： 盐城市射阳生态环境局

根据贵方的                 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

## 十、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加盐城市射阳生态环境局，项目编号为            的          项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）          ，属于 （采购文件中明确的所属行业    ）    ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十二、开标一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 盐城市射阳生态环境局射阳县第二轮生物多样性本底调查 |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）： 小写： |  |
| 合同履行期限： |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价” 包括但不限于应付职工薪酬费（含周末及节假日加班费）、交通费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及招标文件要求的所有费用，不论其在本文件中是否提及，一次性包定。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章项目需求中技术要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

### 注：行数不够，可自行添加。

## 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章项目需求中商务要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

## 十六、评分标准要求提供的材料等

## 十七、其他材料（如有）

## 十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月     日

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。