招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2026-0004

项目名称：盐城市农村宅基地管理项目

盐城市农业农村局

2026年7月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………6

第三章 合同文本……………………………………19

第四章 采购需求……………………………………23

第五章 评标方法与评标标准………………………32

第六章 投标文件格式………………………………37

第一章 招标公告

项目概况

盐城市农村宅基地管理项目JSZC-320900-YDCW-G2026-0004采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年08月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-YDCW-G2026-0004

项目名称：盐城市农村宅基地管理项目

采购方式：公开招标

预算金额：200万元

最高限价：200万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：拟聘请具备专业技术能力的第三方专业机构，对我市农村宅基地管理相关工作进行内、外业调査审核、专项整治等全流程服务。国家下发的问题图斑17189宗，其中响水县5641宗、东台市11548宗，以及整治过程中新增的图斑。（详见本招标文件第四章采购需求）

合同履行期限：2027年12月31日前完成全部工作内容。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标，供应商须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定填写。

(三)本项目的特定资格要求：

供应商须具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书。（需包含以下专业：界线与不动产测绘、地理信息系统工程专业）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-08-11  09：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市农业农村局

地    址：盐城市亭湖区文港中路106号

联 系 人：花女士

联系电话：0515-88269405

2.代理公司信息

名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地　　址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829、18452501607

3.项目联系方式

联 系 人：倪女士

联系电话：0515-88321829、18452501607

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费收费标准：本项目按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准，经招标计2800元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人及其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位：盐城市畅为企业管理服务有限公司招标代理部，地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢1503室，联系电话：0515-88321829。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低或免收履约保证金（AA级及以上降低履约保证金缴纳比例为9%）。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1服务名称：

1.2服务范围：

1.3服务内容：

1.4服务期限：2027年12月31日前完成全部工作内容。

二、合同金额

2.1本合同含税总金额为（大写）：___________圆（____元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3供应商须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育及培训。

3.4供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求严格遵守《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》和国家保密法律法规的规定，切实做好涉密测绘成果的保密工作（如有最新规定文件，均按最新文件执行）。

3.5采购人提供的资料文件，供应商具有保密义务。供应商不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金缴纳比例为9%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 乙方全部履约合同义务，经甲方单位验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后30日内一次性退还履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐；

（5）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（6）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（7）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行；

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行（除社会稳定风险评估预案外）；

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%；

8.1.2第二次付款时间：完成全部剔除类图斑和85%整治类图斑销号，并通过省级审核后，采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的20%；

8.1.3尾款支付时间：整治成果全部完成并经部省审查验收合格后, 采购人收到发票后10个工作日内付清项目尾款。具体付款时间以财政付款时间为准。

备注：甲方可根据项目具体情况自行调整。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1验收条件标准：本项目提交的全部技术成果，必须通过部级、省级工作机制验收销号。同时，完成市级开展专项工作总结，形成完整规范的档案资料，移交采购人保存。

10.2验收结果处理：验收合格，通过部省验收合格销号的，采购人按照合同约定及时支付合同尾款并退还履约保证金。验收不合格，责令乙方按照部省验收反馈的问题和具体要求限期整改到位。验收不合格期间，甲方有权暂停支付合同款项。

10.3违约责任追究：乙方逾期完成合同工作内容或验收不合格经整改后仍不符合合同约定的，甲方有权依据本合同第十一条“违约责任”条款追究乙方相应违约责任。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务（包括与服务有关的货物）的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务（包含与服务相关的货物）的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务（包含与服务相关的货物）的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期提供服务（包含与服务相关的货物）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务（包含与服务相关的货物）的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务（包含与服务相关的货物），并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、工作要求

（一）工作依据

1.法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国农业法》；

（3）《中华人民共和国测绘法》；

（4）《土地调查条例》；

（5）《土地调查条例实施办法》；

（6）《基本农田保护条例》；

（7）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》；

（8）《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》；

（9）《自然资源部农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》；

（10）《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》；

（11）《江苏省土地管理条例》；

（12）《国土资源违法行为查处工作规程》。

2.行业标准

（1）《土地利用现状分类》2017；

（2）《土地利用数据库标准》；

（3）《第三次全国国土调查技术规程》；

（4）《基本农田数据库标准》；

（5）《基本农田划定技术规程》；

（6）《县级土地利用总体规划编制规程》；

（7）《永久基本农田数据质量检查细则》；

（8）《外业数字测图技术规程》。

（二）工作范围

拟聘请具备专业技术能力的第三方专业机构，对我市农村宅基地管理相关工作进行内、外业调査审核、专项整治等全流程服务。国省下发的问题图斑17189宗，其中响水县5641宗、东台市11548宗，以及整治过程中新增的图斑。

（三）工作内容

依据国家、省、市试点方案和整治成果核查规则相关要求，指导响水县、东台市开展专项整治试点工作，包括政策解读、线上线下培训、疑难问题答疑等；按照文件要求，对国家下发的问题图斑开展内业审核、外业核查、市级验收总结等；对接省级工作组，及时掌握新政策、新要求，对省级反馈的问题，督促两个试点地区及时修改完善；协助定期调度汇总试点地区整治进度，定期分析研判协调相关问题，定期反馈整体推进情况；协助编制社会风险应对评估预案等。

1.技术培训和问题研判

（1）协助开展技术培训。结合试点工作进展，协助市级对牵头部门、管理条线负责人员以及乡镇基层调查人员等相关人员开展政策业务培训，重点培训补充调查的具体流程、图斑认定的方法、测绘方法的选用、工作平台的操作、图斑类型的判定、处置意见的出具、永久基本农田的调出、规划调整方法、农转用指标的办理流程、拆除流程、有偿使用协议的签订等，确保其掌握相关目标任务、工作原则、标准规范、平台操作及熟悉分类处置政策及法律法规。指导试点地区做好补充调查，出具处置意见，分类实施整治，保障调查成果真实可信、处置方式合法有效、整治结果合理公正。

（2）协助开展问题研判。协助梳理试点过程中遇到的重大疑难问题，主要包括一户多宅或多户多宅等问题的处置、规划及农转用指标的衔接、处置意见的调整等方面。针对难以开展实施的图斑，退回县级并指导其对照国家处置政策，逐宗开展图斑类型认定，逐宗匹配处置政策，逐宗修改完善相关资料。必要时协同市、县、乡镇、村级共同商讨研判，确保处置意见符合政策要求、经得起历史推敲。

2.补充调查和处置意见审查

（1）审核处置意见。对县级上报的补充调查和处置意见进行逐图斑审查，主要审查各类数据与材料的完整性、规范性和逻辑一致性。重点审核补充调查信息采集表、各类举证材料（如身份证明、户宅证明、影像分析图等）的真实性与有效性；审核问题图斑分类判定的准确性；审核处置意见表与分类处置政策的符合性，特别对重点图斑进行重点复核，确保所有上报数据资料真实可靠。

（2）协助批复销号。协助市级工作机制对审核通过的县级处置意见形成批复；剔除类图斑提交省级工作机制销号；对不符合要求的退回并指导修改，直至全部审核通过，形成的台账报省级备案。协助开展相关图斑移交工作，包括工作协调、图斑审核、数据梳理等。

（3）做好过程监管。对县级补充调查成果进行内外业抽核，发现问题及时反馈并指导整改。原则上每个试点地区抽查不低于3次，如抽检合格率达不到部、省、市要求的，需要按照市级要求增加抽检次数。

（4）做好数据汇总。补充调查完成后，对问题图斑补充调查成果数据进行整理分析，梳理占用永久基本农田图以及特殊用地（重大工程、生态保护红线等）图斑分布、数量、面积，筛选甄别剔除类、整治类图斑信息，明确重点核查图斑（党员干部、城镇居民、超大面积等），统计需进行规划调整的图斑数量、面积，分析新增建设用地指标和耕地占补平衡指标需求等，形成专题台账资料。

3.整治成果审查验收

负责按照技术手册规定的流程与标准，组织开展市级层面的审查验收工作。采取内外业核查的方式组织开展。

（1）开展内业检查。通过工作平台对县级自查自验后上报的全部整治成果进行内业审查，对过程检查中发现的问题及时开展问题分析，督促试点地区限期整改完善，保证调查成果质量。整理汇总补充调查成果及分析报告，形成一宗一档。通过现场查验、检查县级自验资料及技术方案，工作总结，分析报告等文档材料。内业核查记录做好留存。

（2）开展外业检查。结合分类处置政策与整治成果台账，组织检查队伍对各阶段的整治材料进行实地核查，要求对内业核查存疑的、拆除类、没收类、超出标准100%（含）以上的图斑及涉及党员干部等重点图斑实行100%实地核查，对其他类型图斑按不低于10%的比例进行抽样核查（每个试点地区现场核查总数不低于300宗，图斑总数少于300宗的，全部核查）。

（3）开展过程指导。开展过程质量控制和指导，审核县级提交的整治成果，符合政策要求的通过并上传至省级，并对存在的问题进行梳理并指导修改完善。跟踪上级的审核进度，对退回的按照要求指导试点县落实整改再上传，直至部省级审核通过。开展过程质量控制和指导，对试点地区整治成果进行抽查，并对存在的问题进行梳理并指导修改完善。原则上每个试点地区抽查不低于3次，如抽检合格率达不到部、省、市要求的，需要按照市级要求增加抽检次数。

（4）协助批复销号。根据审核与核查结果，形成规范的验收意见，协助市级工作机制出具验收批复文件，并根据省级核查反馈意见指导试点地区进行整改。

4.核查验收

（1）全面验收整治成果。在县级自验合格的基础上，对试点工作成果，采用计算机自动检验、内业审查和外业实地核验等方式，对县（市、区）问题和处置意见台账、综合整治成果台账，“一宗一档”进行全面检验，查清县级验收程序是否到位、要件是否齐全、整治是否完成、实际处置与线上处置意见是否相符，外业核查实地是否根据处置意见处理，处置是否到位，结合实地核查和举证方式，全面验收整治成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

（2）编制验收报告。通过现场查验检查相关资料、问题和处置意见台账、整治台账、整治成果台账等，按照标准格式，汇总问题，评定质检结果，为每一宗地编制住宅类房屋专项整治报告，编写验收报告。协助市级开展评估总结，完成整治成果汇交，按照档案归档标准要求整理资料，打印装订档案材料，并向市级农业农村部门提交问题图斑一户一档成果。

（3）配合省级核查及整改。协助将整治成果报送省级进行核查验收，并根据省级核查反馈意见指导试点地区进行整改。

5.编制社会稳定风险评估预案

针对农村宅基地专项整治工作中可能出现的各类社会风险，如政策解读偏差引发的群众误解、整治过程中涉及的权益纠纷（包括宅基地权属争议、补偿标准异议等）、部分群体对整治措施的抵触情绪、工作推进可能引发的信访维稳问题等，开展社会稳定风险评估，科学研判相关利益群体容忍度和社会影响，制定详细的风险应对预案，落实风险防范措施和责任，切实防范风险，及时化解矛盾，保障专项整治工作的平稳有序推进，确保农村社会稳定。

6.人员及其他要求

（1）供应商根据项目要求配备项目组负责人、技术负责人、质量安全负责人各1人，项目组外业人员（不含项目负责人、技术负责人、安全负责人）不少于10人，至少安排一名专业的服务人员常驻盐城市农业农村局进行沟通对接。

（2）供应商根据项目要求配备种类丰富、专业性强的软硬件设备，如车辆、RTK、无人机、全站仪、电脑、打印机、扫描仪等。

（3）完成采购单位交代的其他相关牵头事项等。

二、商务要求

1.服务周期：2027年12月31日前完成全部工作任务。

2.服务质量：合格

3.服务地点：甲方指定地点

4.项目验收

（1）验收条件标准：本项目提交的全部技术成果，必须通过部级、省级工作机制验收销号。同时，完成市级开展专项工作总结，形成完整规范的档案资料，移交采购人保存。

（2）验收结果处理：验收合格，通过部省验收合格销号的，采购人按照合同约定及时支付合同尾款并退还履约保证金。验收不合格，责令乙方按照部省验收反馈的问题和具体要求限期整改到位。验收不合格期间，甲方有权暂停支付合同款项。

（3）违约责任追究：乙方逾期完成合同工作内容或验收不合格经整改后仍不符合合同约定的，甲方有权依据本合同第十一条“违约责任”条款追究乙方相应违约责任。

5.报价要求及结算方式

本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

6.付款方式

（1）预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%；

（2）第二次付款时间：完成全部剔除类图斑和85%整治类图斑销号，并通过省级审核后，采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的20%；

（3）尾款支付时间：整治成果全部完成并经部省审查验收合格后, 采购人收到发票后10个工作日内付清项目尾款。具体付款时间以财政付款时间为准。

备注：甲方可根据项目具体情况自行调整。

7.安全管理

（1）供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动等法律法规及规章制度，按时发放项目服务人员薪金报酬待遇、为其缴纳劳动保险。项目组成员与中标服务机构存在劳动关系，与采购人不存在劳动关系。

（2）供应商必须严格遵守国家和地方关于劳动安全等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，配备合格的劳动防护用品、安全用具，负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，服务过程中所有安全责任、安全风险包括造成第三方人身伤害、财产损失均由中标服务机构自行承担，与采购人无关。

三、其他要求

1.为保障项目目标顺利实现，要求投标人具有承担类似项目的工作经验和专业能力。投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过与本项目类似的相关服务（宅基地或农村乱占耕地建房核查项目）的优先。

2.本项目技术要求高，需配备项目组成员若干名，才能保证完成服务任务。本项目项目负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、注册测绘师资格证书和涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的优先；技术负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、注册测绘师资格证书和涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的优先；质量负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、测绘地理信息质量检查培训合格证书和涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的优先；项目实施人员中具有测绘中级及以上工程师职称证书的、具有民用无人驾驶航空器操控员执照的优先。

3.本项目对获得过市级及以上行政主管部门颁发的测绘测量荣誉表彰的、获得过县、区级行政主管部门颁发的测绘测量荣誉表彰的、具有有效期内的保密局颁发的保密资格证书的投标人优先。

4.为择优选择中标单位，项目对综合实力强的投标人优先，鼓励供应商具有有效期内的有效的质量管理体系认证、测量管理体系认证。

5.本项目投标人提供服务承诺函的，承诺中标后派1名服务人员的基础上增加1名专业的服务人员常驻项目单位对接工作的优先。

6.服务方案

本项目具有专业技术性和质量要求高的特点。各投标人须自行踏勘现场并结合招标文件要求，针对项目特点，制定有效的总体方案、技术培训和问题研判方案、补充调查和处置意见审查方案、整治成果审查验收和核查验收方案、社会稳定风险评估预案、质量保证方案等，投标时需提供全面完整、具体透彻、科学合理、切实可行的服务方案，至少包括以下内容：

6.1 总体方案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的总体方案，内容至少包括以下六个方面：

（1）工作准备：包括技术准备（政策依据及技术规程的内化与操作手册编制）、资料准备（基础地理信息、村庄规划、农房一体确权登记等数据的收集与标准化工作底图建立）、软硬件准备（车辆、无人机、RTK、全站仪、电脑等设备的调配与测试）；

（2）项目组织管理：包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、驻场专员等关键岗位的职责分工，以及周例会、月调度会等沟通协调机制的建立；

（3）项目进度计划：细化至月度，明确项目启动与培训、补充调查与初审、内外业审核与市级验收、成果归档与配合部省验收等各阶段的时间安排及关键节点；

（4）进度保障措施：包括关键岗位AB角配置、核心设备双备份等资源备份措施，以及针对人员变动、数据延期、政策变化等风险的应对预案；

（5）成果管理体系：明确成果归档范围、归档标准，建立电子与纸质双套制归档机制，确保“一宗一档”完整留存；

（6）数据保密方案：包括保密制度建设、涉密人员管理、数据流转过程管控（申请-审批-登记制度）、外业设备加密及保密教育等措施。

6.2 技术培训和问题研判方案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的技术培训和问题研判方案，内容至少包括以下六个方面：

（1）政策业务培训：面向市、县、乡镇三级管理人员及调查人员，重点解读《中华人民共和国土地管理法》、“八不准”等核心法律法规及分类处置政策；

（2）补充调查的全流程培训：详细培训“图斑落位-内业预判-外业调查-信息填报-意见出具”的标准化流程，明确各环节责任人及质量要求；

（3）测绘方法的选用培训：明确RTK实测、无人机低空摄影测量、全站仪复核等不同测绘方法的适用场景及操作规范，确保面积、界址点数据精准；

（4）培训计划安排：编制详细的培训计划表，明确培训时间、地点、对象、内容及考核方式，保留培训签到、影像资料和考核记录；

（5）重大疑难问题台账建立：设立专用渠道收集“一户多宅”、“历史遗留问题”等疑难案例，建立问题台账，实行清单化管理；

（6）分级研判及动态反馈机制：常规问题由技术负责人24小时内书面答复；重大复杂问题组织市级专班、专家及县级代表会商，形成处置参考意见；无法解决的上报省级工作组并动态跟踪反馈。

6.3 补充调查和处置意见审查方案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的补充调查和处置意见审查方案，内容至少包括以下六个方面：

（1）审核处置意见：对县级上报的每一宗图斑进行逐图斑审查，重点审查材料的完整性（身份、权属、影像、处置表等）、规范性（填写标准、逻辑自洽）、合规性（图斑分类和处置意见是否符合政策）及真实性（影像与权属比对）；

（2）协助批复销号：对审核通过的图斑出具明确的市级审核意见，剔除类图斑整理台账协助市级行文上报省级销号，整治类图斑纳入整治台账进入下一环节；

（3）过程监管-内业抽查：按不低于30%的比例对已审核通过的县级补充调查成果进行随机内业抽查，检查数据与材料的准确性和一致性；

（4）过程监管-外业抽查：每地区每季度至少组织1次现场抽核，随机抽取图斑进行实地比对，如发现合格率低于95%，立即加大抽检频次至每月1次；

（5）数据汇总分析：定期对全量数据进行分析，梳理占用永久基本农田图斑、特殊用地图斑分布及面积，筛选剔除类与整治类图斑信息，形成专题台账及数据分析报告；

（6）退回指导与整改复核：对不符合要求的图斑清晰注明退回原因，实行“点对点”指导县级修改，整改后逐宗复核，形成闭环管理直至全部通过。

6.4 整治成果审查验收和核查验收方案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的整治成果审查验收和核查验收方案，内容至少包括以下六个方面：

（1）内业检查：在平台对县级自验后上报的全部成果进行100%内业审查，重点检查“一宗一档”完整性、处置意见与政策规定的符合性、整改前后对比照片的真实有效性；

（2）外业核查：对内业存疑图斑、拆除类、没收类、超出标准100%（含）以上的图斑及涉及党员干部的重点图斑实行100%实地核查；对其他类型图斑按不低于10%的比例随机抽样核查（每试点地区不低于300宗，总数不足300宗的全部核查），拍照录影存证，形成外业核查记录；

（3）过程指导与质量控制：在县级整治过程中安排技术骨干进行技术指导，对发现的质量问题当场下发《整改通知书》，限期整改并复查，形成“指导-整改-复核”闭环，每个试点地区抽查不低于3次，合格率不达标时增加抽检频次；

（4）协助批复销号：对内外业检查合格的整治成果，协助市级出具《验收批复文件》，全程跟踪省级审核动态，对省级退回的图斑第一时间分析原因并指导县级整改重传；

（5）全面验收整治成果：在县级自验合格基础上，对“一宗一档”、综合整治台账进行100%全面检验，确保程序合法、要件齐全、整治到位、线上线下一致；

（6）编制验收报告及配合省级核查整改：为每一宗整治完成的图斑编制专项整治报告，汇总编写市级验收总报告，积极配合省级核查验收，建立专项整改台账，明确责任人及时限，确保通过部省最终审查。

6.5 社会稳定风险评估预案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的社会稳定风险评估预案，内容至少包括以下六个方面：

（1）评估工作概况：明确评估遵循的法规（如《重大行政决策程序暂行条例》等）与核心原则，界定风险评估覆盖范围（响水县、东台市全域）及影响对象（农户、村集体、地方政府等），细化评估方法与流程（风险识别、分析、评价的步骤及标准）；

（2）风险调查及不稳定风险预测分析：系统分析政策理解偏差风险（“一户一宅”、面积标准等）、权益纠纷风险（权属不清、继承争议等）、补偿与抵触风险（拆除、有偿使用的补偿标准异议）、操作不当风险（工作态度、程序规范性等）；

（3）分级响应处置预案：建立Ⅲ级（一般问题，驻场专员现场沟通化解）、Ⅱ级（较大问题，项目负责人与县级专班联合介入）、Ⅰ级（重大问题，启动“熔断”机制并提请市级多部门联合会商）三级响应机制，明确信息报告时限（1小时内上报）；

（4）风险防范化解措施：包括宣传先行（入户调查前通过村广播、公示栏等广泛宣传）、依法依规（严格执行法律法规和上级方案）、柔性工作（工作人员沟通技巧培训，对特殊困难群体协助申请帮扶）；

（5）综合风险评判：根据风险调查及预测分析结果，结合防范化解措施的有效性，明确划分低、中、高三个风险等级的具体量化标准，并做出最终项目整体风险等级评判；

（6）相关建议：向采购人及试点地区政府提出可操作性建议，如建立“县-镇-村”三级联动调解委员会并明确职责、设立专项维稳预备金、对整治后住房困难农户制定兜底安置方案等。

6.6 质量保证方案

投标人根据本项目的采购需求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的质量保证方案，内容至少包括以下六个方面：

（1）建立完整的工作台账-项目级台账：包括政策文件汇编、会议纪要、培训记录、总体进度表、总体质量报告等；

（2）建立完整的工作台账-县级台账：包括各县图斑清单、进度统计表、问题汇总表、抽检记录等；

（3）建立完整的工作台账-图斑级台账（一宗一档）：整合每一宗图斑的原始数据、补充调查表、举证材料、各级审核意见、处置意见、内外业检查记录、验收结论、前后对比影像等全过程资料，确保可追溯、可查证；

（4）工作信息反馈-日报及周报机制：驻场人员每日汇报当日进展及存在问题；项目组每周五提交工作周报，包含进度百分比、审核合格率、问题及解决情况、下周计划；

（5）工作信息反馈-月报机制：每月形成项目推进情况汇报材料，细化分析当前存在问题，提出下一步措施及对策建议；

（6）质量责任追究与持续改进机制：明确各环节质量责任人，实行质量责任追究制度，对发现的共性或典型质量问题，及时组织专题分析，优化工作流程和标准，持续提升成果质量。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

工期、质量。依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

五、本项目 不接受 进口产品参加投标

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宅基地管理项目 | 其他未列明行业 |

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

七、本项目特别要求：东台市、响水县同期同类项目中标的供应商、以及与中标供应商存在控股、管理关系的供应商不得参加本采购活动。（参加采购活动的供应商需提供书面声明）

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

评审总分100分

| 评审因素 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，四舍五入保留2位小数。 |
| 综合实力（36分） | 业绩（9分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过与本项目类似的相关服务（宅基地或农村乱占耕地建房核查项目）的，每有1个得3分，最高得9分。 投标时需提供合同原件扫描件加盖投标人公章，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全、合同服务内容，未提供不得分。 |
|  | 人员证书（13分） | 1.项目负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、注册测绘师资格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的，每提供一本证书得1分，本项最高得3分。 |
|  |  | 2.技术负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、注册测绘师资格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的，每提供一本证书得1分，本项最高得3分。 |
|  |  | 3.质量负责人具有测绘高级及以上工程师职称证书、测绘地理信息质量检查培训合格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的，每提供一本证书得1分，本项最高得3分。 |
|  |  | 4.项目实施人员中具有测绘中级及以上工程师职称证书的，每提供一本证书得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 5.项目实施人员中具有民用无人驾驶航空器操控员执照的，每提供一本证书得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 注：以上人员不重复计分。投标时以提供的人员证书（证明）原件扫描件和该人员近3个月以来任一月在投标单位缴纳社保证明材料扫描件加盖投标人公章为准，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 企业实力（6分） | 1.投标人获得过市级及以上行政主管部门颁发的测绘测量荣誉表彰的得2分；获得过县、区级行政主管部门颁发的测绘测量荣誉表彰的得1分，本项最高得4分。 2.投标人具有有效期内的保密局颁发的保密资格证书的得2分，本项最高得2分。投标时以提供的证书（证明）原件扫描件加盖投标人公章为准，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 体系认证（4分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证、测量管理体系认证，每提供1个得2分，本项最高得4分。 注：投标时需提供认证证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图，投标人应当确保证书和截图开标当天处于有效期内。以上所有材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，未提供不得分。 |
|  | 服务承诺（4分） | 投标人提供服务承诺函，承诺中标后派1名服务人员的基础上增加1名专业的服务人员常驻项目单位对接工作，得4分，未提供不得分。承诺函格式自拟。 |
| 服务方案（54分） | 总体方案（9分） | 投标人根据本项目第四章项目需求第三项6.1总体方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的总体方案，内容至少包括：1.工作准备、2.项目组织管理、3.项目进度计划、4.进度保障措施、5.成果管理体系、6.数据保密方案。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项有不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |
|  | 技术培训和问题研判方案（9分） | 投标人根据本项目第四章项目需求第三项6.2技术培训和问题研判方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的技术培训和问题研判方案。内容至少包括：1.政策业务培训、2.补充调查的全流程培训、3.测绘方法的选用培训、4.培训计划安排、5.重大疑难问题台账建立、6.分级研判及动态反馈机制。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |
|  | 补充调查和处置意见审查方案（9分） | 投标人根据本项目第四章项目需求第三项6.3补充调查和处置意见审查方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的补充调查和处置意见审查方案。内容至少包括：1.审核处置意见、2.协助批复销号、3.过程监管-内业抽查、4.过程监管-外业抽查、5.数据汇总分析、6.退回指导与整改复核。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |
|  | 整治成果审查验收和核查验收方案（9分） | 投标人根据本项目第四章项目需求第三项6.4整治成果审查验收和核查验收方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的整治成果审查验收和核查验收方案。内容至少包括：1.内业检查、2.外业核查、3.过程指导与质量控制、4.协助批复销号、5.全面验收整治成果、6.编制验收报告及配合省级核查整改。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |
|  | 社会稳定风险评估预案（9分） | 投标人根据本项目第四章采购需求第三项6.5社会稳定风险评估预案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的社会稳定风险评估预案。内容至少包括：1.评估工作概况、2.风险调查及不稳定风险预测分析、3.分级响应处置预案、4.风险防范化解措施、5.综合风险评判、6.相关建议。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |
|  | 质量保证措施方案（9分） | 投标人根据本项目第四章采购需求第三项6.6质量保证方案要求，提供有针对性、科学可行、全面完整、分析透彻的质量保证方案。内容至少包括：1.建立完整的工作台账-项目级台账、2.建立完整的工作台账-县级台账、3.建立完整的工作台账-图斑级台账（一宗一档）、4.工作信息反馈-日报及周报机制、5.工作信息反馈-月报机制、6.质量责任追究与持续改进机制。以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得9分，每缺一项扣1.5分；每有一项内容不完整或针对性不强的扣0.5分；每有一项不符合本项目实际情况的不得分。（不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：   （加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件（含法定代表人身份证复印件），自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十二、未在东台市、响水县同期同类项目中标，以及与东台市、响水县同期同类项目中标供应商不存在控股、管理关系的声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时，建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：                  。

企业名称（加盖公章）：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖公章）：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：            （加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市农业农村局

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名：机打签字均可)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人(姓名：机打签字均可)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市农业农村局组织的采购编号为          的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （宅基地管理项目） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

注：如不是残疾人福利性单位，无需提供此声明函。

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、未在东台市、响水县同期同类项目中标，以及与东台市、响水县同期同类项目中标供应商不存在控股、管理关系的声明函

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市农村宅基地管理项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                      （电子签章）

日期： 年 月 日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。